КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  09.09.2021                                              м.Кам’янське                                            № 381-р

Про внесення змін
до розпорядження міського 
голови від 09.08.2021 №337-р

З метою належної організації святкування Дня міста Кам’янське, керуючись ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Унести зміни до розпорядження міського голови від 09.08.2021 №337-р «Про організацію святкування Дня міста Кам’янське у 2021 році», виклавши додаток 2 до розпорядження міського голови в новій редакції (додається).

Міський голова                                                                Андрій БІЛОУСОВ

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 09.08.2021 №337-р

(у редакції 
розпорядження міського голови

від 09.09.2021 № 381-р)

Заходи

щодо організації та відзначення Дня міста Кам’янське у 2021 році

| № п/п | Назва заходу | Строк виконання | Відповідальний | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення робочих нарад | серпень – вересень 2021 року | Колісніченко С.С. | Колдун М.М. |
| 2. | Організація благоустрою території міста та приведення в належний санітарний стан місць до і після проведення святкових заходів | до 15.09.2021 17.09.2021–19.09.2021 | Максименко О.О. | Губський Д.В. |
| 3. | Розробка ескізів та виготовлення вітальних постерів, бігбордів з привітанням міського голови мешканців міста зі святом | до 10.09.2021 | Максименко О.О. | Чаленко А.І. |
| 4. | Підготовка для висвітлення в ЗМІ матеріалів та інформування населення щодо святкування Дня міста Кам’янське | вересень 2021 року | Колісніченко С.С. | Задорожній І.В. |
| 5. | Забезпечення виготовлення сувенірної, друкованої, поліграфічної продукції, фотозон, придбання повітряних кульок, подарунків, квітів, фото рамок, меблів, фурнітури, обладнання тощо та оплата зазначених послуг | серпень – вересень 2021 року | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. |
| 6. | Подання кандидатур та виготовлення нагород з нагоди Дня міста Кам’янське | до 10.09.2021 | Колісніченко С.С. | Кочетова Л.М. |
| 7. | Організація церемонії нагородження під час проведення урочистостей з нагоди Дня міста Кам’янське | 17.09.2021 | Колісніченко С.С. | Кочетова Л.М. |
| 8. | Організація проведення презентації шкільних автобусів та нових трамваїв на майдані Петра Калнишевського | 16.09.2021 | Чернишов О.А. Максименко О.О. | Онищенко Т.Я. Губський Д.В. |
| 9. | Проведення урочистого відкриття об’єктів: - амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: вул.Залізняка, 1; - приймального відділення «ЦПМСД №3» амбулаторії №5 за адресою: просп.Аношкіна, 7-В, 3 поверх (дитяча лікарня); - педіатричного відділення міської лікарні №9 за адресою: вул.Манаєнкова, 24; - їдальні КЗ «Ліцей №13» КМР за адресою: вул. Звенігородська, 42 - скверу по вул.Ухтомського; - лівобережного парку КП КМР «Парки Кам’янського» за адресою: просп.Металургів, 1; - комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту по просп.Перемоги; - багатофункціонального спортивного комплексу для занять ігровими видами спорту за адресою: вул.Звенигородська, 31 | 17.09.2021 18.09.2021 19.09.2021 | Ктітарова Н.В. Чернишов О.А. Максименко О.О. Саусь К.В. | Мандзюк В.М. Онищенко Т.Я. Губський Д.В. Коряк Е.М. |
| 10. | Організація та оплата виступу зірки української естради MONATIK в рамках святкування дня міста Кам’янське: - забезпечення побутового та технічного райдеру під час організації виступу зірки української естради MONATIK в рамках святкування дня міста Кам’янське; - організація перевезення обладнання, інвентарю та організаційного комітету в рамках виступу зірки української естради MONATIK; - забезпечення звукопідсилюючою та світловою апаратурою в рамках виступу зірки української естради MONATIK; - забезпечення встановлення (монтаж та демонтаж) сценічного обладнання, необхідного для організації виступу зірки української естради MONATIK в рамках святкування Дня міста Кам’янське | 17.09.2021 17.09.2021 18.09.2021 | Саусь К.В. | Коряк Е.М. |
| 11. | Організація проведення концертної програми на майдані Петра Калнишевського: - виступу груп «BODRO» та Show Ballet «Liberty»; - танцювальних хітів від DJ SAM | 17.09.2021 |  |  |
| 12. | Організація проведення святкового феєрверку та здійснення оплати зазначених послуг | 17.09.2021 | Чернишов О.А. Колісніченко С.С. | Онищенко Т.Я. Неклеса В.З. |
| 13. | Організація привітання почесних громадян міста зі святом (відвідування на дому) | 17.09.2021 | Колісніченко С.С. | Кравчук Л.В. |
| 14. | Оформлення в фоє будівлі міської ради виставки від музею історії міста Кам’янське | 15.09.2021–17.09.2021 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. |
| 15. | Направлення керівникам релігійних організацій міста звернення щодо проведення молебнів в ім’я процвітання міста Кам’янське | до 10.09.2021 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. |
| 16. | Проведення фестивалю колокольного дзвону | 18.09.2021 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. |
| 17. | Організація і проведення другого міського конкурсу іміджевих відеороликів «В об’єктиві Кам’янське», підбиття підсумків конкурсу у музеї історії міста Кам’янське, нагородження переможців з виплатою грошової винагороди, виготовлення дипломів, придбання фоторамок | серпень –вересень 2021 року, 18.09.2021 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. |
| 18. | Організація та проведення Свята різнокольорових парасольок у Лівобережному парку, виготовлення дипломів, фотозон, придбання цукерок, сувенірної продукції, подарунків, парасольок для оформлення локації, організація сценічного, звукового забезпечення, роботи ведучого, транспортні послуги, оплата зазначених послуг | 18.09.2021 | Максименко О.О. Чернишов О.А. | Губський Д.В. Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. Живага О.А. |
| 19. | Організація та проведення у Лівобережному парку рок-фестивалю «Бітломанія» за участю відомого хендлайнера | 18.09.2021 19.09.2021 | Максименко О.О. | Губський Д.В. Кирик О.Г. |
| 20. | Організація та проведення гастро-турніру серед містян «Кам’янське – місто з димком» у Лівобережному парку | 19.09.2021 | Максименко О.О. | Губський Д.В. Кирик О.Г. |
| 21. | Проведення урочистої церемонії нагородження номінантів другого міського конкурсу «Успішна жінка – успішна громада» у камерній залі «Нової сцени» театру, придбання та оплата подарунків, пам’ятних статуеток, поліграфічної продукції, фоторамок, квіткової продукції, організація звукового, світлового забезпечення заходу, організація роботи ведучих та концертної програми, оренда екрану, оплата зазначених послуг | 18.09.2021 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. |
| 22. | Організація виступу на майдані Петра Калнишевського Одеського вуличного театру «Парк живих фігур» та оплата зазначених послуг | 18.09.2021 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. |
|  | Організація проведення концертно-розважальної програми на майдані Петра Калнишевського: - виступу кавер бенду «AMBER»; - битви діджеїв – DJ Deyanov та DJ Nastia Zoloto; - фаєр-шоу; - світлового шоу від гурту «Black Sharm Show» | 18.09.2021 | Саусь К.В. | Коряк Е.М. |
| 23. | Проведення диско паті «Золоті хіти 20-го сторіччя» у Центральному парку культури та відпочинку | 18.09.2021 | Максименко О.О. | Губський Д.В. Кирик О.Г. |
| 24. | Проведення Фестивалю тематичних костюмів «Герої мого покоління» у Центральному парку культури та відпочинку | 18.09.2021 | Максименко О.О. | Губський Д.В. Кирик О.Г. |
| 25. | Організація та проведення ретро-круїзу на велосипеді у вінтажному вбранні, нагородження за кращі образи, виготовлення дипломів, фотозон, придбання подарунків, квітів, фоторамок, цукерок, організація звукового забезпечення заходу, роботи ведучого, оплата зазначених послуг | 18.09.2021 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. Живага О.А. |
| 26. | Організація та проведення дитячої святкової концертної програми «Наші таланти тобі, Кам’янське» | 18.09.2021 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Живага О.А. |
| 27. | Забезпечення безперебійної подачі електричного струму на майдані Петра Калнишевського для забезпечення звукового супроводження святкової концертної програми та роботи тематичних локацій | 17.09.2021 18.09.2021 | Максименко О.О. | Губський Д.В. |
| 28. | Організація проведення міської соціальної акції «Свято нового життя» з привітанням немовлят на базі пологового відділення комунального закладу «Кам’янська міська лікарня №9» ДОР | 20.09.2021 | Колісніченко С.С. | Кравчук Л.В. |
| 29. | Організація транспортного забезпечення учасників святкових заходів та доставки виставкового обладнання під час святкування Дня міста Кам’янське | 16.09.2021–19.09.2021 | Саусь К.В. | Конельський Д.П. |
| 30. | Забезпечення охорони публічного порядку та безпеки дорожнього руху під час проведення заходів | 17.09.2021–19.09.2021 | Колісніченко С.С. | Лушпай І.М. Лукашов С.О. (за згодою) |
| 31. | Забезпечення часткового обмеження дорожнього руху на ділянці від вул. Г.Романової до вул.Медичної | 17.09.2021 з 18.30 до 22.00 18.09.2021 з 17.00 до 18.30 | Колісніченко С.С. | Лушпай І.М. Лукашов С.О. (за згодою) |
| 32. | Організація інформування підприємств перевізників та населення про тимчасове перекриття дорожнього руху на вулицях міста | до 15.09.2021 | Колісніченко С.С. Саусь К.В. | Задорожній І.В. Конельський Д.П. |
| 33. | Організація дотримання правил безпеки під час проведення святкових заходів, феєрверку, фаєр-шоу | 17.09.2021–19.09.2021 | Чернишов О.А. | Байдуж В.А. |
| 34. | Організація медичного обслуговування під час проведення заходів | 17.09.2021–19.09.2021 | Ктітарова Н.В. | Мандзюк В.М. |

Примітка: Забезпечення дотримання протиепідемічних заходів про запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час проведення заходів покладається на їх організаторів.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих 
органів міської ради, керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                                                          Світлана КОЛІСНІЧЕНКО