4

Про підсумки роботи 
житлово-комунальних підприємств 
міста в осінньо-зимовий період 
2017–2018 років та затвердження заходів 
щодо підготовки житлово-комунального
господарства міста до роботи 
в осінньо-зимовий період 2018–2019 років
З метою своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018–2019 років, недопущення критичних ситуацій під час опалювального сезону
2018–2019 років, керуючись підпунктом 1 п. «а» ст.30, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Доповідну записку директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Понізова С.Є. з питання
«Про підсумки роботи житлово-комунальних підприємств міста в осінньо-зимовий період 2017–2018 років та затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період  
2018–2019 років» узяти до відома (додається).
2. Затвердити:
2.1. Склад міського штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018–2019 років (додаток 1).

2.2. Склад робочої групи для приймання житлового фонду до роботи 
в осінньо-зимовий період 2018–2019 років (додаток 2).
2.3. Заходи щодо підготовки житлово-комунальних підприємств міста 
до роботи в осінньо-зимовий період 2018–2019 років (додаток 3).

3. Директору департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Понізову С.Є., керівникам комунального  підприємства Кам’янської міської ради «Тепломережі» Масленкову О.В., комунального виробничого підприємства Кам’янської міської ради «Міськводоканал» Плахотніку О.О., комунального підприємства Кам’янської міської ради «Управляюча компанія по обслуговуванню житлового фонду» Щебетовій Т.І., комунального підприємства «Трамвай» Чернявському В.Г., товариства з обмеженою відповідальністю «Оселя» Лещинському В.М., публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» Вітютіну Є.Ю., Кам’янського відділення газового господарства 
ПАТ «Дніпропетровськгаз» Макуху Г.М. та Дніпродзержинського району електричних мереж публічного акціонерного товариства «ДТЕК «Дніпрообленерго» Красовському О.С. у межах повноважень:

3.1. Забезпечити своєчасне виконання заходів, затверджених 
цим рішенням.

3.2. Залучити достатню кількість робочої сили, техніки, матеріалів 
для проведення необхідних ремонтних робіт з підготовки житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2018–2019 років.

3.3. Здійснювати відповідні заходи щодо погашення мешканцями міста заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги та здійснювати щотижневий моніторинг результатів розгляду позовних заяв та виконання рішень суду.
4. Комунальному підприємству Кам’янської міської ради «Тепломережі» (Масленков) провести гідравлічні випробування магістральних, розподільчих теплових мереж та спільно з комунальним підприємством Кам’янської 
міської ради «Управляюча компанія по обслуговуванню житлового фонду» (Щебетова) – внутрішньобудинкових систем теплопостачання до 16.04.2018 
та до 15.09.2018.
5. Комунальному підприємству Кам’янської міської ради «Тепломережі» (Масленков) та рекомендувати публічним акціонерним товариствам «Дніпровська теплоелектроцентраль» (Вітютін) та «ДНІПРОАЗОТ» (Сідоров) забезпечити:
5.1. Накопичення коштів, необхідних для придбання газу 
на опалювальний сезон 2018–2019 років, до 01.09.2018.
5.2. Наявність необхідного ліміту газу на період опалювального сезону
2018–2019 років до 01.10.2018.
6. Рекомендувати Кам’янському відділенню газового господарства 
ПАТ «Дніпропетровськгаз» (Макух) відповідно до чинного законодавства встановити постійний контроль щодо перевірки газових мереж та приладів 
у житлових будинках міста.
7. Департаменту фінансів міської ради (Шевченко) забезпечити своєчасне фінансування робіт з підготовки житлово-комунального господарства міста 
до роботи в осінньо-зимовий період 2018–2019 років у межах коштів, передбачених на це міським бюджетом.

8. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, головам адміністрацій Заводського, Дніпровського, Південного районів міської ради Лисяку Ю.А., Гаркуші В.В., Колісніченко С.С. взяти 
під особистий контроль питання щодо:
- дотримання строків виконання ремонтних робіт на магістральних, квартальних, внутрішньобудинкових мережах теплопостачання та робіт 
з підготовки житлового фонду незалежно від форми власності, розташованого на території відповідного району, до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018–2019 років;
- дотримання строків виконання робіт з підготовки житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на території відповідних районів, до експлуатації
в осінньо-зимовий період 2018–2019 років;
- участі підприємств, організацій, установ та органів самоорганізації населення у підготовці житлово-комунального господарства міста до роботи
в осінньо-зимовий період 2018–2019 років.
9. Директорові департаменту житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради Понізову С.Є., директорові департаменту 
з гуманітарних питань міської ради Онищенко Т.Я., начальнику управління охорони здоров’я міської ради Манаєнковій Ю.В. здійснювати за напрямом діяльності контроль за використанням коштів місцевого, обласного та державного бюджетів, а також фінансових ресурсів на підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018–2019 років.
10. Першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишову О.А. заслуховувати на засіданнях міського штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства міста 
до роботи в осінньо-зимовий період 2017–2018 років щотижня, починаючи 
з червня 2018 року, звіти директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Понізова С.Є., директора департаменту з гуманітарних питань міської ради Онищенко Т.Я., начальника управління охорони здоров’я міської ради Манаєнкової Ю.В. про хід виконання запланованих заходів.
11. Директорові департаменту з гуманітарних питань міської ради Онищенко Т.Я., начальнику управління охорони здоров’я міської ради Манаєнковій Ю.В. надавати інформацію про хід виконання цього рішення
до департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради щомісяця до 15 числа, починаючи з червня 2018 року.
12. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради (Понізов) інформацію про хід виконання цього рішення надавати у встановленому порядку щомісяця до 20 числа, починаючи з червня 
2018 року.
13. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради (Понізов) забезпечити оприлюднення цього рішення у міських засобах масової інформації.
14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А.
Міський голова







А.Л. БІЛОУСОВ
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
від ____________ № _____
СКЛАД

міського штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства

міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018–2019 років
	ЧЕРНИШОВ 
Олександр Анатолійович
	· перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керівник міського штабу

	ПОНІЗОВ
Сергій Євгенович
	· директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, заступник керівника міського штабу

	ПОНОМАРЕНКО
Юлія Володимирівна
	· головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення житлової сфери та сприяння діяльності ОСББ департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, секретар міського штабу

	АНДРЄЄВ 
Євгеній Михайлович
	- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
міської ради 

	ВІТЮТІН 
Євген Юрійович
	- генеральний директор публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» (за згодою)

	ГОЛЕНКО 
Володимир Григорович 
	· головний інженер комунального підприємства Кам’янської міської ради «Тепломережі»
(за погодженням)

	ГУБСЬКИЙ 
Дмитро Вікторович
	· заступник голови адміністрації Південного району міської ради 

	ДОРОГАНОВ 
Вадим Юрійович
	· директор комунального підприємства Кам’янської міської ради «Містшляхсервіс»

	КУЛІШ
Ірина Василівна
	· заступник голови адміністрації Дніпровського району міської ради

	ЛЕЩИНСЬКИЙ
Володимир Мар’янович
	· директор товариства з обмеженою відповідальністю «Оселя» (за згодою)

	МАНАЄНКОВА 

Юлія Вікторівна
	· начальник управління охорони здоров’я 
міської ради

	ОНИЩЕНКО 
Тетяна Яківна
	- директор департаменту з гуманітарних питань міської ради

	ТАРАДІН 
Андрій Леонідович 
	· заступник голови адміністрації Заводського району міської ради

	ЩЕБЕТОВА 
Тетяна Іванівна
	- директор комунального підприємства Кам’янської міської ради «Управляюча компанія по обслуговуванню житлового фонду»

	ЯРОВИЙ 
Олександр Іванович
	· технічний директор комунального виробничого підприємства Кам’янської міської ради «Міськводоканал» (за погодженням)

	ЯРОВИЙ

Володимир Васильович
	· начальник Дніпродзержинського відділення інспекції Держенергонагляду
у Дніпропетровській області (за згодою)


Заступник міського голови

з питань діяльності  виконавчих органів 
міської ради, керуючий справами 
виконавчого  комітету міської ради




     Т.Ж.Завгородня

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету міської ради
від ____________ № _____
СКЛАД
робочої групи для приймання житлового фонду
до роботи в осінньо-зимовий період 2018–2019 років
	ЧЕРНИШОВ 
Олександр Анатолійович
	· перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керівник робочої групи

	ПОНІЗОВ
Сергій Євгенович
	· директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, заступник керівника робочої групи

	ПОНОМАРЕНКО
Юлія Володимирівна
	· головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення житлової сфери та сприяння діяльності ОСББ департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, секретар міського штабу

	ГОЛЕНКО 
Володимир Григорович 
	· головний інженер комунального підприємства Кам’янської міської ради «Тепломережі»
(за погодженням)

	ГУБСЬКИЙ 
Дмитро Вікторович
	· заступник голови адміністрації Південного району міської ради 

	КУЛІШ
Ірина Василівна
	· заступник голови адміністрації Дніпровського району міської ради

	ЛЕЩИНСЬКИЙ

Володимир Мар’янович
	· директор товариства з обмеженою відповідальністю «Оселя» (за згодою)

	ТАРАДІН 
Андрій Леонідович 
	· заступник голови адміністрації Заводського району міської ради

	ЩЕБЕТОВА 
Тетяна Іванівна
	- директор комунального підприємства Кам’янської міської ради «Управляюча компанія по обслуговуванню житлового фонду»

	ЯРОВИЙ 
Олександр Іванович
	· технічний директор комунального виробничого підприємства Кам’янської міської ради «Міськводоканал» (за погодженням)


	ЯРОВИЙ

Володимир Васильович
	· начальник Дніпродзержинського відділення інспекції Держенергонагляду
у Дніпропетровській області (за згодою)


Заступник міського голови

з питань діяльності  виконавчих органів 
міської ради, керуючий справами 
виконавчого  комітету міської ради




     Т.Ж.Завгородня

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету 
міської ради
від ____________ № _____
ЗАХОДИ
щодо підготовки житлово-комунальних підприємств міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2018–2019 років

	№ п/п
	Назва заходу
	Один. виміру
	Кількість
	Строк виконання
	Виконавець

	1. 
	Заміна ділянки трубопроводу, від на ЦТП-4н/з, вул.Бурхана, 25
	м.п.
	Ø325-340
	до 15.05.2018
	Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Тепломережі»

	2. 
	Заміна ділянки трубопроводу по вул.Айвазовського, 21-25
	м.п.
	Ø219-350
	до 15.06.2018
	

	3. 
	Заміна ділянки трубопроводу по вул.Гайдамацькій, 5-7в
	м.п.
	Ø273-300
	до 15.07.2018
	

	4. 
	Заміна ділянки трубопроводу по вул.Глаголєва - С.Слісаренка, 5
	м.п.
	Ø325-300
	до 15.09.2018
	

	5. 
	Заміна ділянки трубопроводу від ТК4/9 до ТК-4/15. Нове селище
	м.п.
	Ø159-60
	до 15.08.2018
	

	6. 
	Заміна ділянки трубопроводу по вул.Камчатській, 2
	м.п.
	Ø108-350
	до 15.08.2018
	

	7. 
	Заміна ділянки трубопроводу по вул.Алтайській, 32-32а
	м.п.
од.

од.
	Ø273-180
Засувка Ду100 Ру10-2

Ду80 Ру10-2, Ду50Ру10-2
	до 15.06.2018
	

	8. 
	Заміна ділянки трубопроводу по вул.Матросова, 31-33а
	м.п.
м.п.

од.
	Ø108-46
Ø89-2

Засувка Ду80 Ру10-1
	до 15.07.2018
	

	9. 
	Заміна ділянки трубопроводу вздовж стадіону СШ №3
	м.п.
	Ø133-46
	до 15.07.2018
	

	10. 
	Заміна ділянки трубопроводу від ТК-5 до ТК-6. ГВП 5-та міська лікарня
	м.п.
	Ø76-30
	до 15.08.2018
	Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Тепломережі»

	11. 
	Заміна ділянки трубопроводу від ТК-2 до ТК-3. 6-та дитяча лікарня
	м.п.
	Ø108-130
	до 15.06.2018
	

	12. 
	Заміна трубопроводу по просп.І.Франка, 22 ТК-11/1 – 4км-ТК-11/1-9км
	м.п.
	Ø159-120
	до 15.08.2018
	

	13. 
	Заміна трубопроводу ТК-10/11-3 – ТК10/11-4 Пульмосанаторій
	м.п.
	Ø159-90
	до 15.07.2018
	

	14. 
	Заміна магістрального трубопроводу ТК-13/15-2 – ТК-13/15-3
	м.п.
	Ø325-300
	до 15.09.2018
	

	15. 
	Заміна ділянки трубопроводу по просп.Т.Шевченка, 16-18
	м.п.
	Ø219-166
	до 15.05.2018
	

	16. 
	Заміна ділянки трубопроводу по вул.М.Лисенка, 60-67
	м.п.
	Ø219-166
	до 15.05.2018
	

	17. 
	Заміна ділянки трубопроводу по вул.Лермонтова, 151
	м.п.
	Ø159-70
	до 15.06.2018
	

	18. 
	Заміна ділянки трубопроводу по вул.Мурахтова, 12
	м.п.
	Ø325-70
	до 15.07.2018
	

	19. 
	Заміна ділянки трубопроводу від ТК-15/4 до ТК 15/5
	м.п.
	Ø426-180
	до 15.07.2018
	

	20. 
	Заміна трубопроводу від ТК-15/15 до ТК-15/16 вул.Дубініна
– вул.Республіканська
	м.п.
	Ø325-180
	до 15.08.2018
	

	21. 
	Заміна ділянки трубопроводу по вул.Долматова, 19-20
	м.п.
од.
	Ø133-80
Засувка Ду 150 Ру10-2
	до 15.06.2018
	

	22. 
	Заміна труби по просп.Свободи,89 – вул. М.Лисенка, 31
	м.п.

од.
	Ø133-400

Засувка Ду 100 Ру10-8
	до 15.09.2018
	Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Тепломережі»

	23. 
	Заміна ділянки трубопроводу від ТК-18/9 до ТК-18/10
	м.п.
	Ø530-300
	до 15.08.2018
	

	24. 
	Заміна трубопроводу по вул.Хіміків, 23 – вул.О.Кошового, 9
	м.п.
	Ø57-50
	до 15.08.2018
	

	25. 
	Заміна ділянки трубопроводу по просп.Конституції, 42
	м.п.
	Ø89-180
	до 15.07.2018
	

	26. 
	Заміна ділянки трубопроводу ТП Конституції, 10а – ТК-10а
	м.п.
	Ø159-100
	15.06.2018
	

	27. 
	Заміна трубопроводу міської води на ХВО
	м.п.
	Ø219-160
	15.07.2018
	

	28. 
	Поточний ремонт турбіни ст. №1
	один.
	1
	до 28.04.2018
	ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль»

	29. 
	Поточний ремонт котла ст. №1
	один.
	1
	до 04.05.2018
	

	30. 
	Поточний ремонт турбіни ст. №4
	один.
	1
	до 26.05.2018
	

	31. 
	Поточний ремонт котла ст. №5
	один.
	1
	до 01.06.2018
	

	32. 
	Поточний ремонт котла ст. №7
	один.
	1
	до 21.09.2018
	

	33. 
	Капітальний ремонт теплофікаційної установки (ТФУ)
	один.
	1
	до 30.09.2018
	

	34. 
	Підготовка санітарно-технічних систем та пристроїв 
у житлових будинках:

- каналізація;

- димовентиляційні канали;

у тому числі за наявності підключених газових колонок
	буд.

м п.

буд.

кв.

буд.

кв.
	12
320

430

12039

276

7727
	до 01.09.2018
	Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Управляюча компанія по обслугову-ванню житлового фонду»

	35. 
	Ремонт запірної арматури:

- засувок;

- вентилів
	один.

один.
	20
96
	до 01.09.2018
	

	36. 
	Заміна запірної арматури:

- засувок;

- вентилів
	один.

один.
	10

35
	до 01.09.2018
	

	37. 
	Герметизація вводів інженерних комунікацій (в житлових будинків)
	один.
	48
	до 01.09.2018
	

	38. 
	Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства
	тонн
	100
	до 01.09.2018
	

	39. 
	Підготовка під’їздів
	один.
	1518
	до 01.09.2018
	

	40. 
	Ремонт покрівель
	один

тис.м2
	125
36
	до 01.09.2018
	

	41. 
	Ремонт міжпанельних швів
	буд.

м п.
	31
6169
	до 01.09.2018
	

	42. 
	Скління сходових клітин
	буд.

м2
	10
56
	до 01.09.2018
	

	43. 
	Підготовка електрощитових
	один.
	32
	до 01.09.2018
	

	44. 
	Підготовка:

- горищ;

- підвальних приміщень
	один.

один.
	600
966
	до 01.09.2018
	

	45. 
	Підготовка житлових будинків з видачею паспортів готовності
	один.
	1518
	до 01.09.2018
	

	46. 
	Підготовка опалювальних систем
	один.
	41
	до 01.09.2018
	ТОВ «Оселя»

	47. 
	Ремонт холодного водопостачання
	один.
	42
	до 01.09.2018
	

	48. 
	Ремонт системи водовідведення
	один.
	42
	до 01.09.2018
	

	49. 
	Ремонт електрощитових 
	один.
	46
	до 01.09.2018
	

	50. 
	Ремонт покрівель
	один.

тис.м2
	41
1470
	до 01.09.2018
	

	51. 
	Ремонт міжпанельних та температурних швів
	м.п.
	2940
	до 01.09.2018
	

	52. 
	Підготовка елеваторних вузлів
	один.
	47
	до 01.09.2018
	

	53. 
	Підготовка під’їздів
	один.
	162
	до 01.09.2018
	

	54. 
	Підготовка:

- горищ;

- підвальних приміщень
	один.

один.
	3

42
	до 01.09.2018
	

	55. 
	Перевірка димовентканалів 
	буд.
	42
	до 01.09.2018
	

	56. 
	Підготовка житлових будинків з видачею паспортів готовності
	один.
	42
	до 01.09.2018
	

	57. 
	Ремонт та заміна мереж, у тому числі:

- водопроводу;

- каналізації
	км
	1,64
1,32

0,32
	до 01.09.2018
	Комунальне виробниче підприємство Кам’янської міської ради «Міськводо-канал»

	58. 
	Ремонт запірної арматури
	один.
	33
	до 01.09.2018
	

	59. 
	Заміна запірної арматури
	один.
	28
	до 01.09.2018
	

	60. 
	Ремонт пожежних гідрантів
	один.
	5
	до 01.09.2018
	

	61. 
	Заміна пожежних гідрантів
	один.
	20
	до 01.09.2018
	

	62. 
	Ремонт та очищення колодязів, у тому числі:

- водопровідних;

- каналізаційних
	один.
	490
140

350
	до 01.09.2018
	

	63. 
	Ремонт насосних агрегатів
	один.
	41
	до 01.09.2018
	

	64. 
	Заміна насосних агрегатів
	один.
	2
	до 01.09.2018
	

	65. 
	Підготовка насосних станцій водопроводу (ВНС)
	один.
	4
	до 01.09.2018
	Комунальне виробниче підприємство Кам’янської міської ради «Міськводо-канал»

	66. 
	Підготовка насосних станцій каналізації (КНС)
	один.
	17
	до 01.09.2018
	

	67. 
	Підготовка очисних споруд каналізації
	один.
	2
	до 01.09.2018
	

	68. 
	Підготовка резервуарів чистої води
	один.
	5
	до 01.09.2018
	

	69. 
	Обстеження технічного стану газопроводів та споруд на них
	км
	132,35
	до 01.09.2018
	Кам’янське відділення
ПАТ «Дніпропетровськгаз»

(за згодою)

	70. 
	Технічне обслуговування обладнання газорегуляторних пунктів
	один.
	94
	до 01.09.2018
	

	71. 
	Заміна засувок в газових колодязях
	один.
	4
	до 01.09.2018
	

	72. 
	Заміна обладнання газорегуляторних пунктів
	один.
	1
	до 01.12.2018
	

	73. 
	Заміна засувок на розподільчих газопроводах 
	один.
	9
	до 01.09.2018
	

	74. 
	Обрізання дерев в охоронній зоні повітряних ліній 
електропередачі напругою 0,4-6-10 кВ
	км
	62,72
	до 01.09.2018
	Кам’янський район електричних мереж
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 
(за згодою)

	75. 
	Доливання масла у маслонаповнені апарати та злиття 
конденсату в силових трансформаторах
	один.
	381
	до 01.09.2018
	

	76. 
	Підготовка снігоочисників трамвайних колій
	один.
	2
	до 01.09.2018
	Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Трамвай»

	77. 
	Заготівля посипального матеріалу
	тон
	100
	до 01.09.2018
	

	78. 
	Підготовка рухомого складу до експлуатації в осінньо-зимових 
умовах, у тому числі:

- середніх;

- капітальних
	один.
	5
3

2
	до 01.09.2018
	

	79. 
	Капітальний ремонт трамвайних колій
	км
	1
	до 01.09.2018
	

	80. 
	Капітальний ремонт контактних мереж
	км
	0,5
	до 01.09.2018
	

	81. 
	Профілактичний ремонт трамвайних колій
	км
	72,6
	до 01.09.2018
	

	82. 
	Профілактичний ремонт контактних мереж
	км
	72,6
	до 01.09.2018
	

	83. 
	Середній ремонт доріг
	тис. м2
	70,1
	до 01.09.2018
	Департамент житлово-комунального господарства 
та будівництва 
міської ради

	84. 
	Дрібний ремонт доріг
	тис. м2
	9,4
	до 01.09.2018
	

	85. 
	Заготівля протиожеледного матеріалу
	тис.тон
	15,0
	до 01.09.2018
	

	86. 
	Підготовка спецавтотехніки для утримання доріг в зимовий період
	один.
	20
	до 01.09.2018
	

	87. 
	Забезпечення резерву:

- електродроту;

- електроламп 220х500
	км

один.
	0,5

1000
	до 01.09.2018
	

	88. 
	Ремонт покрівель
	м2
	1200,0
	до 01.11.2018
	Департамент 
з гуманітарних питань міської ради

	89. 
	Підготовка власних газових котелень
	один.
	4
	до 01.10.2018
	

	90. 
	Заміна внутрішніх мереж теплопостачання
	м п.
	700,0
	до 01.10.2018
	

	91. 
	Заміна внутрішніх мереж каналізації
	м п.
	340,0
	до 01.10.2018
	

	92. 
	Заміна внутрішніх мереж водопостачання
	м п.
	130,0
	до 01.09.2018
	

	93. 
	Заміна дерев’яних вікон на металопластикові 
	один.
	60
	до 01.12.2018
	

	94. 
	Ревізія елеваторних вузлів та запірної арматури
	один.
	95
	до 20.08.2018
	

	95. 
	Часткова заміна труб теплопостачання
	м.п.
	232
	до 25.08.2018
	Управління 
охорони здоров’я 
міської ради

	96. 
	Часткова заміна труб водопостачання
	м.п.
	93
	до 25.08.2018
	

	97. 
	Часткова заміна труб водовідведення
	м.п.
	118
	до 25.08.2018
	

	98. 
	Ремонт шиферної покрівлі 
	кв.м.
	40
	до 25.08.2018
	

	99. 
	Ремонт м’якої покрівлі 
	кв.м.
	20
	до 25.08.2018
	


Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів
міської ради, керуючий справами 
виконавчого комітету міської ради










Т.Ж. Завгородня
