КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

21.09.2016 № 380-р

ПППП_______________№________				                                         м. Дніпродзержи

Про проведення в місті у 2016 році

спортивно-масового заходу

«Чемпіон-фест 2016»

З метою популяризації здорового способу життя, залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і спортом, на виконання рішення міської ради від 26.04.2013 №780-34/VІ «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.2007 №211-12/V «Про затвердження Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Дніпродзержинськ на 2007–2011 роки» (зі змінами), розглянувши службову записку директора департаменту з гуманітарних питань Онищенко Т.Я. (вх. від 15.09.2016 №12-14/1669), керуючись  п.20 ч.4 ст.42, ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

1. Провести в місті 01 жовтня 2016 року спортивно-масовий захід «Чемпіон-фест 2016».

2. Затвердити заходи щодо організації та проведення в місті спортивно-масового заходу «Чемпіон-фест 2016» згідно з додатком.

3. Департаменту фінансів міської ради (Шевченко) забезпечити фінансування проведення заходів, затверджених цим розпорядженням, в межах кошторисів розпорядників бюджетних коштів, затверджених на зазначені цілі на 2016 рік.

4. Департаменту з гуманітарних питань міської ради (Онищенко):

4.1. Забезпечити виконання заходів, затверджених цим розпорядженням.

4.2. Надати інформацію про виконання цього розпорядження                               у встановленому порядку до 15.10.2016.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А.

Міський голова                                                                        А.Л.БІЛОУСОВ

Додаток

до розпорядження міського                                                 голови від ___________№_________

ЗАХОДИ

щодо організації та проведення в місті у 2016 році спортивно-масового заходу «Чемпіон-фест 2016»

| № п/п | Назва заходу | Строк виконання | Відповідальний | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення робочих нарад з питання підготовки та проведення спортивно-масового заходу «Чемпiон-фест 2016» | до 01.10.2016 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Плиска Г.Ю. |
|  | Забезпечення проведення в рамках спортивно-масового заходу «Чемпiон-фест 2016»: - органiзацiя концертної програми за участю студентської молодi; - масова спортивна руханка; - легкоатлетичний пробіг; - нагородження провідних спортсменiв мiста з видiв спорту за підсумками року; - майстер-клас та показовi виступи громадської органiзацiї «Street Workout»; - конкурси на спортивну тематику | 01.10.2016 11.30 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Кузьменко Н.С. Терехов П.Ю. (за згодою) Чибiсов В.I . (за згодою) Карпович В.В. (за згодою) Плиска Г.Ю. Кагадiй I.I. Фiалко В.В. Терехов П.Ю. (за згодою) Синельников М.О. (за згодою) |
|  | Організація прибирання території, прилеглої до місця проведення спортивно-масового заходу «Чемпiон-фест 2016» | до 01.10.2016 | Масленков О.В. | Карпусь А.В. |
| 4. | Забезпечення безперебійної подачі електричного струму на майданi Петра Калнишевського для забезпечення звукового супроводження спортивно-масового заходу «Чемпiон-фест 2016» | 01.10.2016 | Масленков О.В. | Карпусь А.В. |
| 5. | Обстеження проїжджої частини дороги за маршрутом легкоатлетичного пробігу, виявлення недоліків та забезпечення ремонту дорожнього покриття | до 30.09.2016 | Масленков О.В. | Карпусь А.В. |
| 6. | Розроблення та затвердження схеми маршруту легкоатлетичного пробігу в Кам’янському відділі поліції ГУ НП в Дніпропетровській області | до 26.09.2016 | Чернишов О.А. Островерх Т.К. | Онищенко Т.Я. Лукашов С.О. (за згодою) |
| 7. | Розроблення та затвердження у встановленому порядку схеми організації дорожнього руху на маршруті легкоатлетичного пробiгу | до 30.09.2016 | Чернишов О.А. Островерх Т.К. | Онищенко Т.Я. Лукашов С.О. (за згодою) |
| 9. | Забезпечення тимчасового перекриття дорожнього руху за маршрутом легкоатлетичного пробігу та інформування населення щодо тимчасового перекриття вулиць міста | 01.10.2016 12-00–14-00 | Островерх Т.К. Завгородня Т.Ж. | Лукашов С.О. (за згодою) Бережний Ю.А. Коровніченко В.В. |
| 10. | Забезпечення безпеки дорожнього руху на маршруті легкоатлетичного пробігу та супроводження його Кам’янського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області | 01.10.2016 | Островерх Т.К. | Лукашов С.О. (за згодою) |
| 11. | Організація запрошення та забезпечення учасників легкоатлетичного пробігу | до 01.10.2016 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Керівники ДЮСШ міста Плиска Г.Ю. Чибісов В.І. (за згодою) Андросович В.С. (за згодою) Карпович В.В. (за згодою) Якименко І.І. (за згодою) |
| 12. | Забезпечення реєстрації учасників легкоатлетичного пробігу та роботи суддiвської колегii | 01.10.2016 10-30–14-00 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Плиска Г.Ю. Чибісов В.І. (за згодою) Гужва С.О. (за згодою) Гладощук О.Г. (за згодою) |
| 13. | Забезпечення розроблення та підготовки сценарію та програми спортивно-масового заходу «Чемпiон-фест 2016» | до 25.09.2016 | Чернишов О.А. | Плиска Г.Ю. |
| 14. | Забезпечення музичного супроводження спортивно-масового заходу «Чемпiон-фест 2016» | 01.10.2016 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Плиска Г.Ю. Корж В.В. (за згодою) |
| 15. | Забезпечення перевезення, монтажу та демонтажу подіуму | 01.10.2016 | Масленков О.В. Чернишов О.А. | Карпусь А.В. Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. |
| 16. | Забезпечення перевезення спортивного обладнання та інвентарю до місця проведення спортивно-масового заходу «Чемпiон-фест 2016» | 01.10.2016 | Чернишов О.А. Масленков О.В. | Онищенко Т.Я. Плиска Г.Ю. Скакун І.І. |
| 17. | Організація розміщення інвентарю та обладнання на майдані Петра Калнишевського (арки, столи, стільці, намети, банери, огородження тощо) | 01.10.2016 | Масленков О.В. Чернишов О.А. | Карпусь А.В. Онищенко Т.Я. Плиска Г.Ю. Маймур М.М. |
| 18. | Забезпечення встановлення біотуалетів на майдані Петра Калнишевського | 01.10.2016 | Масленков О.В. | Карпусь А.В. |
| 19. | Забезпечення охорони громадського порядку під час проведення спортивно-масового заходу «Чемпiон-фест 2016» | 01.10.2016 | Островерх Т.К. | Лукащов С.О. (за згодою) |
| 20. | Забезпечення супроводження учасників легкоатлетичного пробігу бригадою швидкої медичної допомоги та чергування під час проведення спортивно-масового заходу | 10.10.2016 12-00–16-00 | Плахотнік О.О. | Манаєнкова Ю.В. |
| 21. | Забезпечення транспортного обслуговування учасників легкоатлетичного пробігу | 01.10.2016 | Плахотнік О.О. | Литовський В. Е. |
| 22. | Забезпечення виїзної торгівлі під час проведення спортивно-масового заходу «Чемпiон-фест 2016» | 01.10.2016 11-00–15-00 | Плахотнік О.О. | Гурська М.Г. |
| 23. | Забезпечення оплати за: - придбання нагородної атрибутики та подарунків для вручення учасникам спортивно-масового заходу; - придбання спортивного інвентарю та обладнання для організації та проведення спортивно-масового заходу; - придбання інформаційної продукції відповідно до укладеного договору; - послуги вантажних та інших перевезень відповідно до укладених договорів; - послуги зі звукопідсилення спортивно-масового заходу згідно з договором; - послуги з висвітлення інформації щодо проведення спортивно-масового заходу на міському радіо та телебаченні; - послуги з висвітлення інформації щодо проведення спортивно-масового заходу на бігбордах; - послуги ведучого та помічників згідно з договором ЦПХ; - придбання питної води для учасників спортивно-масового заходу; - послуги з оформлення повітряними кульками | при надходженні фінансування | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Плиска Г.Ю. Гунько І.С. |
| 24. | Забезпечення інформування населення міста через засоби масової інформації щодо проведення спортивно-масового заходу «Чемпiон-фест 2016» | до 01.10.2016 | Завгородня Т.Ж. | Бережний Ю.А. Коровніченко В.В. |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                                                                Т.Ж.Завгородня