Додаток

до розпорядження міського голови

від 22.03.2017№114-р

(у редакції

розпорядження міського голови

від 24.04.2017 № 164-р)

ЗАХОДИ

щодо організації та проведення в місті у 2017 році спортивно-масового заходу «Фестиваль здорового способу життя»

| № п/п | Назва заходу | Строк виконання | Відповідальний | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення робочих нарад з питання підготовки та проведення спортивно-масового заходу «Фестиваль здорового способу життя» | до 20.05.2017 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Єрьомкіна О.Ю. |
|  | Забезпечення проведення в рамках спортивно-масового заходу «Фестиваль здорового способу життя»: - показових виступів провідних спортсменів міста; - конкурсів та вікторин на спортивну тематику; - нагородження провідних спортсменiв мiста з видiв спорту; - концертної програми за участю студентської молодi; - легкоатлетичного пробігу пам’яті Патер-Розумовського К.Р.; - масової спортивної руханки; - змагань з настільного тенісу, шахів тощо; - шашкової естафети | 20.05.2017 11-30 | Чернишов О.А. Чибiсов В.I. (за згодою) Карпович В.В. (за згодою) Терехов П.Ю. (за згодою) Волков А.В. (за згодою) Губарєв І.В. (за згодою) | Онищенко Т.Я. Єрьомкіна О.Ю. Івашина А.А. Фiалко В.В. Кузьменко Н.В. За визначенням виконавця Бурма О.П. |
|  | Організація прибирання території, прилеглої до місця проведення спортивно-масового заходу «Фестиваль здорового способу життя» | до 20.05.2017 | Масленков О.В. | Черніков А.А. |
| 4. | Забезпечення безперебійної подачі електричного струму на майданi Петра Калнишевського для забезпечення звукового супроводження спортивно-масового заходу «Фестиваль здорового способу життя» | 20.05.2017 | Масленков О.В. | Черніков А.А. |
| 5. | Обстеження проїжджої частини дороги за маршрутом легкоатлетичного пробігу пам’яті Патер-Розумовського К.Р., виявлення недоліків та забезпечення ремонту дорожнього покриття | до 15.05.2017 | Масленков О.В. | Черніков А.А. |
| 6. | Розроблення та затвердження у встановленому порядку схеми маршруту легкоатлетичного пробігу пам’яті Патер-Розумовського К.Р. | до 10.05.2017 | Чернишов О.А. Завгородня Т.Ж. Лукашов С.О. (за згодою) | Онищенко Т.Я. Островерх Т.К. За визначенням виконавця |
| 7. | Розроблення та затвердження у встановленому порядку схеми організації дорожнього руху на маршруті легкоатлетичного пробiгу пам’яті Патер-Розумовського К.Р. | до 15.05.2017 | Чернишов О.А. Завгородня Т.Ж. Лукашов С.О. (за згодою) | Онищенко Т.Я. Островерх Т.К. За визначенням виконавця |
| 9. | Забезпечення тимчасового перекриття дорожнього руху за маршрутом легкоатлетичного пробігу пам’яті Патер-Розумовського К.Р. та інформування населення щодо тимчасового перекриття дорожнього руху на вулицях міста | 20.05.2017 12-00–14-00 | Завгородня Т.Ж. Лукашов С.О. (за згодою) | Островерх Т.К. Бережний Ю.А. За визначенням виконавця |
| 10. | Забезпечення безпеки дорожнього руху на маршруті легкоатлетичного пробігу пам’яті Патер-Розумовського К.Р. та супроводження його учасників автотранспортом Кам’янського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області | 20.05.2017 | Завгородня Т.Ж. Лукашов С.О. (за згодою) | Островерх Т.К. За визначенням виконавця |
| 11. | Організація запрошення та забезпечення учасників легкоатлетичного пробігу пам’яті Патер-Розумовського К.Р. | до 20.05.2017 | Чернишов О.А. Чибісов В.І. (за згодою) Якименко І.І. (за згодою) Андросович В.С. (за згодою) Карпович В.В. (за згодою) | Онищенко Т.Я. Єрьомкіна О.Ю. Керівники ДЮСШ За визначенням виконавця |
| 12. | Забезпечення реєстрації учасників легкоатлетичного пробігу пам’яті Патер-Розумовського К.Р. та роботи суддiвської колегiї | 20.05.2017 10-30–14-00 | Чернишов О.А. Чибісов В.І. (за згодою) Гужва С.О. (за згодою) | Онищенко Т.Я. Єрьомкіна О.Ю. За визначенням виконавця |
| 13. | Забезпечення розроблення та підготовки сценарію та програми спортивно-масового заходу «Фестиваль здорового способу життя» | до 15.05.2017 | Чернишов О.А. | Єрьомкіна О.Ю. |
| 14. | Забезпечення музичного супроводження спортивно-масового заходу «Фестиваль здорового способу життя» | 20.05.2017 | Чернишов О.А. Корж В.В. (за згодою) | Онищенко Т.Я. Єрьомкіна О.Ю. За визначенням виконавця |
| 15. | Забезпечення перевезення, монтажу та демонтажу подіуму | 20.05.2017 | Масленков О.В. Чернишов О.А. | Черніков А.А. Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. |
| 16. | Забезпечення перевезення спортивного обладнання та інвентарю до місця проведення спортивно-масового заходу «Фестиваль здорового способу життя» | 20.05.2017 | Чернишов О.А. Масленков О.В. | Онищенко Т.Я. Єрьомкіна О.Ю. Литовський В.Е. Пелипас В.К. |
| 17. | Організація розміщення інвентарю та обладнання на майдані Петра Калнишевського (арки, столи, стільці, намети, банери, огородження тощо) | 20.05.2017 | Масленков О.В. Чернишов О.А. | Черніков А.А. Онищенко Т.Я. Єрьомкіна О.Ю. Маймур М.М. |
| 18. | Забезпечення встановлення біотуалетів на майдані Петра Калнишевського | 20.05.2017 | Масленков О.В. | Черніков А.А. |
| 19. | Забезпечення охорони громадського порядку під час проведення спортивно-масового заходу «Фестиваль здорового способу життя» | 20.05.2017 | Завгородня Т.Ж. Лукашов С.О. (за згодою) | Островерх Т.К. За визначенням виконавця |
| 20. | Забезпечення супроводження учасників легкоатлетичного пробігу бригадою швидкої медичної допомоги та чергування під час проведення спортивно-масового заходу | 20.05.2017 12-00–15-00 | Чернишов О.А. | Манаєнкова Ю.В. |
| 21. | Забезпечення транспортного обслуговування учасників легкоатлетичного пробігу | 20.05.2017 | Чернишов О.А. | Литовський В. Е. |
| 22. | Забезпечення виїзної торгівлі під час проведення спортивно-масового заходу «Фестиваль здорового способу життя» | 20.05.2017 11-00–15-00 | Завгородня Т.Ж. | Гурська М.Г. |
| 23. | Забезпечення оплати за: - придбання нагородної атрибутики та подарунків для вручення учасникам заходу; - придбання спортивного інвентарю та обладнання для організації та проведення заходу; - придбання інформаційної продукції відповідно до укладеного договору; - послуги вантажних та інших перевезень відповідно до укладених договорів; - послуги зі звукопідсилення заходу згідно з договором; - послуги з висвітлення інформації щодо проведення спортивно-масового заходу на міському радіо та телебаченні; - послуги з висвітлення інформації щодо проведення спортивно-масового заходу на бігбордах; - послуги ведучого та помічників згідно з договором цивільно-правового характеру; - придбання питної води для учасників спортивно-масового заходу; - послуги з оформлення повітряними кульками | при надходженні фінансування | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Єрьомкіна О.Ю. Козлова К.О. |
| 24. | Забезпечення інформування населення міста через засоби масової інформації щодо проведення спортивно-масового заходу «Фестиваль здорового способу життя» | до 20.05.2017 | Завгородня Т.Ж. | Бережний Ю.А. Коровніченко В.В. |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів 
міської ради,керуючий справами 
виконавчого комітету міської ради                                                                                                                          Т.Ж.Завгородня