ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

21.07.2016   №301-р

Про організацію святкування

Дня міста Кам’янське

10 та 11 вересня 2016 року

З метою збереження та пропагування історико-культурної спадщини міста, підвищення рівня патріотизму населення, організації святкування Дня міста Кам’янське, враховуючи службову записку директора департаменту 
з гуманітарних питань міської ради Онищенко Т.Я. (вх. від 19.07.2016 
№12-21/131), керуючись ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

- Організувати святкування Дня міста Кам’янське 10 та 11 вересня 
2016 року.

2. Затвердити:

2.1. Склад організаційного комітету з питань підготовки та святкування Дня міста Кам’янське (додаток 1).

2.2. Організаційно-технічні заходи щодо підготовки та святкування Дня міста Кам’янське  (додаток 2).

3. Департаменту фінансів міської ради (Шевченко) у встановленому чинним законодавством порядку виділити департаменту з гуманітарних питань міської ради (Онищенко) та департаменту охорони здоров’я та соціальної політики міської ради (Манаєнкова) кошти для проведення зазначених вище заходів.

- Департаменту з гуманітарних питань міської ради (Онищенко) узагальнену інформацію про виконання цього розпорядження надати 
у встановленому порядку до 30.09.2016.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти 
на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради Завгородню Т.Ж.

Міський голова								А.Л. БІЛОУСОВ

Додаток 1

до розпорядження міського голови 
від 21.07.2016   № 301-р

СКЛАД

організаційного комітету з питань підготовки та святкування
Дня міста Кам’янське

| БІЛОУСОВ Андрій Леонідович | - | Кам’янський міський голова, голова організаційного комітету |
| --- | --- | --- |
| ЗАВГОРОДНЯ Тетяна Жоржівна | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, заступник голови організаційного комітету |
| ІЛЛАРІОШИНА Наталія Анатоліївна | - | начальник відділу культури департаменту з гуманітарних питань міської ради, секретар організаційного комітету |
| БЕРЕЖНИЙ Юрій Анатолійович | - | начальник відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради |
| БУЛАНОВА Наталія Миколаївна | - | директор музею історії міста |
| ЗАЛЕВСЬКИЙ Олександр Юрійович | - | секретар Кам’янської міської ради |
| ЗАЛІЗНЯК Ірина Іванівна | - | директор комунального підприємства «Дніпродзержинський парк культури та відпочинку» |
| КОЛІСНІЧЕНКО Світлана Сергіївна | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова адміністрації Південного району міської ради |
| КУДІНА Маргарита Андріївна | - | директор комунального закладу «Дніпродзержинський академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки» |
| КУРОПЯТНИКОВА Галина Володимирівна | - | директор комунального підприємства «Міська інформаційна служба» |
| ЛИСЯК Юрій Анатолійович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова адміністрації Заводського району міської ради |
| МАСЛЕНКОВ Олександр Васильович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради |
| МАНАЄНКОВА Юлія Вікторівна | - | директор департаменту охорони здоров’я та соціальної політики міської ради |
| МАХАНЬКО Дмитро Анатолійович | - | директор комунального підприємства «Лівобережний парк» |
| ОНИЩЕНКО Тетяна Яківна | - | директор департаменту з гуманітарних питань міської ради |
| ОСТРОВЕРХ Тетяна Костянтинівна | - | завідувач сектору запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради |
| ПІНЧУК Андрій Анатолійович | - | заступник начальника Дніпродзержинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області (за погодженням) |
| ПОСИЛАЄВА Олена Данилівна | - | заступник директора департаменту охорони здоров’я та соціальної політики міської ради |
| САУСЬ Олександр Васильович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова адміністрації Дніпровського району міської ради |
| СОКУРЕНКО Жаннета Вікторівна | - | директор комунального підприємства «Кіноконцертний зал «МИР» |
| ФРІСКЕ Тетяна Василівна | - | Карнаухівський селищний голова (за згодою) |
| ШЕВЧЕНКО Тетяна Миколаївна | - | директор департаменту фінансів міської ради |

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів 
міської ради, керуючий справами 
виконавчого комітету міської ради					Т.Ж.Завгородня

Додаток 2
до розпорядження міського голови

від 21.07.2016   № 301-р

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ 
щодо підготовки та святкування Дня міста Кам’янське

| № п/п | Назва заходу | Строк виконання | Відповідальний | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечення благоустрою території міста | до 01.09.2016 | Масленков О.В. Лисяк Ю.А. Саусь О.В. Колісніченко С.С. | Карпусь А.В. житлово-комунальні підприємства міста |
|  | Оновлення святкової символіки у визначених місцях, організація святкового оформлення міста (рекламоносії, вхідні групи, вітрини магазинів, вулиці, транспорт тощо), проведення інформаційної кампанії на радіовузлах, встановлених на території міста | до 01.09.2016 | Масленков О.В. Плахотнік О.О. | Саєнко Ю.В. Гурська М.Г. Верещак Є.М. |
|  | Підготовка ескізу та виготовлення афіші, карти свята | до 20.08.2016 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. Куропятникова Г.В. |
|  | Виготовлення карти-схеми та здійснення розмітки місця проведення свята на території КП «Дніпродзержинський парк культури та відпочинку» | до 26.08.2016 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. Руднєва С.О. Кіяшко С.В. |
|  | Організаційні заходи щодо проведення міської театралізованої акції «Святковий трамвай» (реклама свята, екскурсія містом) | до 31.08.2016 | Плахотнік О.О. Завгородня Т.Ж. | Верещак Є.М. Скакун І.І. Онищенко Т.Я. Буланова Н.М. |
|  | Виготовлення атрибуту свята – вітальної листівки «Наші вітання тобі, Кам’янське» | до 26.08.2016 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. Кіяшко С.В. |
|  | Розроблення ескізів та виготовлення вітальних постерів та бігбордів з привітанням міського голови зі святом | до 20.08.2016 | Завгородня Т.Ж. Залевський О.Ю. | Бережний Ю.А. Куропятникова Г.В. Чубенко Д.О. |
|  | Підготовка та публікація матеріалів щодо висвітлення в ЗМІ історії міста, підприємств, трудових династій тощо | серпень –вересень 2016 року | Залевський О.Ю. Завгородня Т.Ж. | Буланов В.М. Коровніченко В.В. Михолажина О.В. (за згодою) Балтакса М.В. (за згодою) Гузь С.І. (за згодою) Забора А.М. (за згодою) Дяченко С.О. (за згодою) |
|  | Підготовка святкового випуску газет міста | до 05.09.2016 | Залевський О.Ю. Завгородня Т.Ж. | Буланов В.М. Коровніченко В.В. Михолажина О.В. (за згодою) Балтакса М.В. (за згодою) Гузь С.І. (за згодою) Забора А.М. (за згодою) Дяченко С.О. (за згодою) |
|  | Виготовлення вітальних листів нареченим | до 20.08.2016 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Кузьменко Н.В. |
|  | Придбання подарунків нареченим, яких буде вітати міський голова | до 20.08.2016 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Кузьменко Н.В. |
|  | Подання кандидатур наречених, яких буде вітати міський голова у відділах РАЦС | до 20.08.2016 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Кузьменко Н.В. |
|  | Підготовка списків почесних громадян міста, керівників міста минулих років, трудових династій міста, керівників підприємств, ветеранів, які будуть запрошені на зустріч з міським головою | до 20.08.2016 | Плахотнік О.О. Морохов О.О. Завгородня Т.Ж. Лисяк Ю.А. Саусь О.В. Колісніченко С.С. | Керівники виконавчих органів за напрямом діяльності |
|  | Підготовка сценарію зустрічі міського голови з почесними громадянами міста, керівниками міста минулих років, трудовими династіями міста, керівниками підприємств, ветеранами | до 01.09.2016 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. Кудіна М.А. |
|  | Придбання подарунків для вітання міським головою почесних громадян, трудових династій, керівників кращих підприємств | до 20.08.2016 | Завгородня Т.Ж. | Керівники виконавчих органів міської ради |
|  | Придбання подарунків для вітання міським головою немовлят, народжених 10.09.2016 | до 20.08.2016 | Морохов О.О. | Посилаєва О.Д. |
|  | Організація запрошення на урочистості почесних громадян міста, героїв Соціалістичної праці, кавалерів ордена Слави, керівників міста минулих років, трудових династій міста, керівників підприємств, ветеранів | до 05.09.2016 | Морохов О.О. Завгородня Т.Ж. | Посилаєва О.Д. Руднєва С.О. |
|  | Організація фотографування з почесними гостями свята | 10.09.2016 | Морохов О.О. | Посилаєва О.Д. |
|  | Організаційні заходи щодо проведення параду комунальної техніки міста (розроблення маршруту руху та схеми розміщення, перелік видів техніки тощо) | до 29.08.2016 | Масленков О.В. Морохов О.О. | Карпусь А.В. керівники комунальних підприємств міста (учасники параду комунальної техніки) |
|  | Організаційні заходи щодо розміщення святкових майданчиків на території КП «Дніпродзержинський парк культури та відпочинку», майдані Петра Калнишевського, території біля Центру позашкільної роботи та дитячої творчості (складання схеми розміщення, перелік учасників та часу їх роботи, визначення відповідальних за роботу майданчиків тощо) | до 05.08.2016 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. Кузьменко Н.В. Ківа О.О. |
|  | Підготовка флеш-мобу «Ми любимо тебе, наше місто!» для виступу на майдані Петра Калнишевського | до 29.08.2016 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Кузьменко Н.В. Залогіна Т.В. (за згодою) |
|  | Придбання пам’ятних сувенірів та виготовлення дипломів для учасників заходу «Парад колясок та міні-велосипедів» | до 29.08.2016 | Завгородня Т.Ж. Плахотнік О.О. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. Гурська М.Г. |
|  | Підготовка сценарію проведення заходу «Парад колясок та міні-велосипедів», визначення складу його учасників | до 29.08.2016 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. Кузьменко Н.В. Соломашенко Л.М. |
|  | Виготовлення сувенірних пакетів та продукції з символікою міста | до 29.08.2016 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. |
|  | Організація заходів щодо проведення фотовиставки «Моє місто» (склад учасників, кількість робіт, умови розміщення тощо) | до 29.08.2016 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. Кузьменко Н.В. Герасюта Т.І. |
|  | Організація заходів щодо проведення музеєм історії міста пересувної тематичної експозиції «Кам’янське в просторі часу» | до 31.08.2016 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. Буланова Н.М. |
|  | Організація заходів щодо проведення презентації міні-музеїв закладів освіти | до 31.08.2016 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Долина Л.М. |
|  | Організація заходів щодо проведення виставки ретро-автомобілів (схема розміщення, кількість учасників тощо) | до 29.08.2016 | Плахотнік О.О. | Верещак Є.М. |
|  | Подання кандидатур для нагородження та виготовлення нагород з нагоди Дня міста | до 05.08.2016 | Завгородня Т.Ж. | Дмитрюк Т.В. керівники виконавчих органів |
|  | Підготовка інформації щодо колективів та виконавців, які плануються для виступу на святковому концерті на майдані Петра Калнишевського, літній естраді на території КП «Дніпродзержинський парк культури та відпочинку» та біля пам’ятного знаку «Танк Т-34» | до 29.07.2016 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. Кузьменко Н.В. |
|  | Забезпечення на головній сцені міста та сценічних майданчиках озвучення й освітлення виступу колективів та виконавців | до 10.09.2016 | Завгородня Т.Ж. Масленков О.В. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. Карпусь А.В. Кудіна М.А. |
|  | Організація проведення святкового феєрверку | 10.09.2016 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. |
|  | Організація виїзної торгівлі товарами народного споживання та кондитерськими виробами у місцях відпочинку мешканців міста | 10.09.2016 11.09.2016 | Плахотнік О.О. | Гурська М.Г. |
|  | Забезпечення транспортом учасників святкових заходів | 10.09.2016 11.09.2016 | Плахотнік О.О. | Верещак Є.М. |
|  | Організація перевезення пасажирів після закінчення святкових заходів | 10.09.2016 11.09.2016 | Плахотнік О.О. | Верещак Є.М. |
|  | Організація чергування бригад швидкої медичної допомоги у місцях проведення святкових заходів | 10.09.2016 11.09.2016 | Морохов О.О. | Манаєнкова Ю.В. |
|  | Організація належної безпеки руху транспорту та пішоходів, правопорядку у місцях скупчення людей під час проведення масових заходів та святкового феєрверку | 10.09.2016 11.09.2016 | Плахотнік О.О. Кабаненко О.М. (за згодою) | Островерх Т.К Андрєєв Є.М. Пінчук А.А. (за погодженням) |
|  | Організація прибирання територій у місцях проведення святкових заходів після закінчення концертних програм | 10.09.2016 11.09.2016 | Масленков О.В. | Карпусь А.В. житлово-комунальні підприємства міста |

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів 
міської ради, керуючий справами 
виконавчого комітету міської ради								Т.Ж.Завгородня