  2                                                        Продовження додатка

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

_14.03.2024_                                                                                                         № _109-р_

Про організацію та проведення 

спортивно-масового заходу
«Весна. Сила. Краса.» 
З метою забезпечення реалізації заходів, спрямованих на розвиток сфери фізичної культури і спорту, здоров’я нації та популяризації видів спорту                       в Кам’янській міській територіальній громаді, враховуючи рішення міської ради від 22.12.2021 №474-14/VIIІ «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Кам’янської міської територіальної громади                        на 2022 – 2026 роки» (зі змінами), керуючись п.20. ч.4. ст.42, ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Провести спортивно-масовий захід «Весна. Сила. Краса.» 16 березня 2024 року. 

2. Затвердити заходи щодо організації та проведення спортивно-масового заходу «Весна. Сила. Краса.» (додаються).
3. Департаменту фінансів міської ради забезпечити фінансування проведення спортивно-масового заходу «Весна. Сила. Краса.» в межах кошторису розпорядників бюджетних коштів, затвердженого                             на зазначені цілі на 2024 рік.
4. Управлінню молоді та спорту міської ради інформацію про виконання цього розпорядження надати у встановленому порядку до 01.04.2024.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А.
Міський голова                                                                    Андрій БІЛОУСОВ

Додаток 

до розпорядження 

__14.03.2024__№___109-р__  
Заходи
щодо організації та проведення спортивно-масового заходу  

«Весна. Сила. Краса.» 
	№ 

з/п
	Назва заходу
	Строк виконання
	Відповідальний
	Виконавець

	1. 
	Проведення робочих нарад з питання підготовки                        та проведення  спортивно-масового заходу «Весна. Сила. Краса.»
	до 16.03.2024 
	Чернишов О.А.
	Івашина А.А.

Соломоненко Н.В.

	2. 
	Забезпечення розроблення та підготовки програми проведення заходу
	до16.03.2024
	Чернишов О.А.
	Івашина А.А.

Соломоненко Н.В.

	3. 
	Забезпечення проведення урочистого відкриття заходу
	16.03.2024
	Чернишов О.А.
	Івашина А.А.

Соломоненко Н.В.

	4. 
	Забезпечення звуко-технічного обладнання та музичного супроводження заходу 
	16.03.2024


	Чернишов О.А.
	Івашина А.А.

Соломоненко Н.В.

	5. 
	Забезпечення роботи ведучого під час проведення заходу 
	16.03.2024
	Чернишов О.А.
	Івашина А.А.

Соломоненко Н.В.

	6. 
	Забезпечення проведення в рамках заходу: 
параду-презентації команд учасниць;
показових виступів спортсменів з видів спорту;

спортивних естафет
	16.03.2024
	Чернишов О.А.
	Івашина А.А.

Соломоненко Н.В.

	7. 
	Організація та забезпечення роботи суддівської колегії час проведення заходу 
	16.03.2024
	Чернишов О.А.
	Івашина А.А.

Соломоненко Н.В.

	8. 
	Організація оформлення місця проведення заходу
	до 16.03.2024
	Чернишов О.А.
	Івашина А.А.

Соломоненко Н.В.

	9. 
	Організація виготовлення та придбання поліграфічної, нагородної та іншої продукції, необхідної для проведення  заходу, цінних подарунків (здійснюється відповідно                          до кількості учасників заходу)  
	до 14.03.2024
	Чернишов О.А.
	Івашина А.А.

Соломоненко Н.В.

	10. 
	Здійснення оплати за надані послуги в рамках організації                    та проведення заходу (звуко-технічне забезпечення, музичне супроводження, встановлення фотозони, послуги ведучого, придбання подарунків та нагородної атрибутики, транспортні послуги тощо) 
	при надходженні фінансування
	Чернишов О.А.
	Івашина А.А.

Соломоненко Н.В.

	11. 
	Списання витрат за надані послуги в рамках проведення заходу 
	відповідно 

до чинного законодавства
	Чернишов О.А.
	Івашина А.А.

Соломоненко Н.В.

	12. 
	Забезпечення чергування медичного працівника під час проведення заходу
	16.03.2024
	Ктітарова Н.В.
	Мандзюк В.М.

	13. 
	Висвітлення у ЗМІ інформації щодо проведення заходу 
	протягом березня 
	Чернишов О.А.

Колісніченко С.С.
	Івашина А.А.

Задорожній І.В.


Примітка:    Забезпечення дотримання вимог законів України  «Про національну безпеку України», «Про правовий режим воєнного стану», наказу Мінмолодьспорту «Про проведення спортивних заходів в умовах воєнного стану» покладається на організаторів заходу.

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів 
міської ради, керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                                                                                                     Світлана КОЛІСНІЧЕНКО                                                                                    

