КАМ`ЯНСЬКА  МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I Ш Е Н Н Я

26.04.2017    №      99

Про підсумки роботи

житлово-комунальних підприємств

міста в осінньо-зимовий період

2016–2017 років та затвердження заходів

щодо підготовки житлово-комунального
господарства міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2017–2018 років

З метою своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017–2018 років, недопущення критичних ситуацій під час опалювального сезону
2017–2018 років, керуючись підпунктом 1 п. «а» ст.30, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доповідну записку директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Чернікова А.А. «Про підсумки роботи житлово-комунальних підприємств міста в осінньо-зимовий період 
2016–2017 років та затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період  
2017–2018 років» узяти до відома (додається).

2. Затвердити:

2.1. Склад міського штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017–2018 років (додаток 1).

2.2. Склад робочої групи для приймання житлового фонду до роботи 
в осінньо-зимовий період 2017–2018 років (додаток 2).

2.3. Заходи щодо підготовки житлово-комунальних підприємств міста 
до роботи в осінньо-зимовий період 2017–2018 років (додаток 3).

3. Директору департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Чернікову А.А., керівникам комунального  підприємства Кам’янської міської ради «Тепломережі» Бурчаку О.К., комунального виробничого підприємства Кам’янської міської ради «Міськводоканал» Савченку К.Г., комунального підприємства Кам’янської міської ради «Управляюча компанія по обслуговуванню житлового фонду» Маханьку Д.А., комунального підприємства «Трамвай» Пелипас В.К., товариства з обмеженою відповідальністю «Оселя» Лещинському В.М., публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» Вітютіну Є.Ю., Кам’янського відділення газового господарства 
ПАТ «Дніпропетровськгаз» Макуху Г.М. та Дніпродзержинського комплексного району електричних мереж публічного акціонерного товариства «ДТЕК «Дніпрообленерго» Красовському О.С. у межах повноважень:

3.1. Забезпечити своєчасне виконання заходів, затверджених 
цим рішенням.

3.2. Залучити достатню кількість робочої сили, техніки, матеріалів 
для проведення необхідних ремонтних робіт з підготовки житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2017–2018 років.

3.3. Здійснювати відповідні заходи щодо погашення мешканцями міста заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги та здійснювати щотижневий моніторинг результатів розгляду позовних заяв та виконання рішень суду.

4. Комунальному підприємству Кам’янської міської ради «Тепломережі» (Бурчак) провести гідравлічні випробування магістральних, розподільчих теплових мереж та спільно з комунальним підприємством Кам’янської 
міської ради «Управляюча компанія по обслуговуванню житлового фонду» (Маханько) – внутрішньобудинкових систем теплопостачання до 15.04.2017 
та до 15.09.2017.

5. Комунальному підприємству Кам’янської міської ради «Тепломережі» (Бурчак) та рекомендувати публічним акціонерним товариствам «Дніпровська теплоелектроцентраль» (Вітютін) та «ДНІПРОАЗОТ» (Сідоров) забезпечити:

5.1. Накопичення коштів, необхідних для придбання газу 
на опалювальний сезон 2017–2018 років, до 01.09.2017.

5.2. Наявність необхідного ліміту газу на період опалювального сезону
2017–2018 років до 01.10.2017.

6. Рекомендувати Кам’янському відділенню газового господарства 
ПАТ «Дніпропетровськгаз» (Макух) відповідно до чинного законодавства встановити постійний контроль щодо перевірки газових мереж та приладів 
у житлових будинках міста.

7. Департаменту фінансів міської ради (Шевченко) забезпечити своєчасне фінансування робіт з підготовки житлово-комунального господарства міста 
до роботи в осінньо-зимовий період 2017–2018 років у межах коштів, передбачених на це міським бюджетом.

8. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, головам адміністрацій Заводського, Дніпровського, Південного районів міської ради Лисяку Ю.А., Саусю О.В., Колісніченко С.С. взяти 
під особистий контроль питання щодо:

- дотримання строків виконання ремонтних робіт на магістральних, квартальних, внутрішньобудинкових мережах теплопостачання та робіт 
з підготовки всього житлового фонду незалежно від форми власності, розташованого на території відповідного району, до експлуатації в осінньо-зимовий період 2017–2018 років;

- дотримання строків виконання робіт з підготовки житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на території відповідних районів, до експлуатації
в осінньо-зимовий період 2017–2018 років;

- участі підприємств, організацій, установ та органів самоорганізації населення у підготовці житлово-комунального господарства міста до роботи
в осінньо-зимовий період 2017–2018 років.

9. Директорові департаменту житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради Чернікову А.А., директорові департаменту 
з гуманітарних питань міської ради Онищенко Т.Я., директорові департаменту охорони здоров’я та соціальної політики міської ради Манаєнковій Ю.В. здійснювати за напрямом діяльності контроль за використанням коштів місцевого, обласного та державного бюджетів, а також фінансових ресурсів 
на підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017–2018 років.

10. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Масленкову О.В. заслуховувати на засіданнях міського штабу 
з питань підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи 
в осінньо-зимовий період 2017–2018 років щотижня, починаючи 
з червня 2016 року, звіти директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Чернікова А.А., директора департаменту з гуманітарних питань міської ради Онищенко Т.Я., директора департаменту охорони здоров’я та соціальної політики міської ради Манаєнкової Ю.В. про хід виконання запланованих заходів.

11. Директорові департаменту з гуманітарних питань міської ради Онищенко Т.Я., директорові департаменту охорони здоров’я та соціальної політики міської ради Манаєнковій Ю.В. надавати інформацію про хід виконання цього рішення до департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради щомісяця до 15 числа, починаючи з червня 
2017 року.

12. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради (Черніков) інформацію про хід виконання цього рішення надавати у встановленому порядку щомісяця до 20 числа, починаючи з червня 
2017 року.

13. Відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради (Бережний) забезпечити оприлюднення цього рішення у міських засобах масової інформації та інформування населення міста про хід його виконання.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 
Масленкова О.В.

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради			О.А. ЧЕРНИШОВ

Додаток 1

# до рішення виконавчого комітету міської ради

# від  26.04.2017    №      99

# СКЛАД

міського штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства

міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017–2018 років

| МАСЛЕНКОВ Олександр Васильович | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керівник міського штабу |
| --- | --- |
| ЧЕРНІКОВ Антон Анатолійович | - директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, заступник керівника міського штабу |
| СНІГОВА Іванна Мирославівна | - начальник відділу нагляду за станом будівель, утримання та експлуатації житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, секретар міського штабу |
| АНДРЄЄВ Євгеній Михайлович | - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| ВІТЮТІН Євген Юрійович | - голова правління публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» (за згодою) |
| ГОЛЕНКО Володимир Григорович | - головний інженер комунального підприємства Кам’янської міської ради «Тепломережі» |
| ГУБСЬКИЙ Дмитро Вікторович | - заступник голови адміністрації Південного району з питань діяльності виконавчих органів міської ради |
| ДОРОГАНОВ Вадим Юрійович | - директор комунального підприємства Кам’янської міської ради «Містшляхсервіс» |
| ЛЕЩИНСЬКИЙ Володимир Мар’янович | - директор товариства з обмеженою відповідальністю «Оселя» (за згодою) |
| МАНАЄНКОВА Юлія Вікторівна | - директор департаменту охорони здоров’я та соціальної політики міської ради |
| МАХАНЬКО Дмитро Анатолійович | - директор комунального підприємства Кам’янської міської ради «Управляюча компанія по обслуговуванню житлового фонду» |
| ПУЧКІН Михайло Михайлович | - заступник голови адміністрації, завідувач сектору роботи з органами самоорганізації населення адміністрації Дніпровського району міської ради |
| ОНИЩЕНКО Тетяна Яківна | - директор департаменту з гуманітарних питань міської ради |
| ТАРАДІН Андрій Леонідович | - заступник голови адміністрації Заводського району з питань діяльності виконавчих органів міської ради |
| ТОКОВИЛО Олексій Григорович | - технічний директор комунального виробничого підприємства Кам’янської міської ради «Міськводоканал» (за погодженням) |
| ЯРОВИЙ Володимир Васильович | - начальник Дніпродзержинського відділення інспекції Держенергонагляду у Дніпропетровській області (за згодою) |

Заступник міського голови

з питань діяльності  виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

виконавчого  комітету міської ради					     Т.Ж.Завгородня

# Додаток 2

# до рішення виконавчого комітету міської ради

# від   26.04.2017    №      99

#### СКЛАД

робочої групи для приймання житлового фонду

до роботи в осінньо-зимовий період 2017–2018 років

| МАСЛЕНКОВ Олександр Васильович | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керівник робочої групи |
| --- | --- |
| ЧЕРНІКОВ Антон Анатолійович | - директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, заступник керівника робочої групи |
| СНІГОВА Іванна Мирославівна | - начальник відділу нагляду за станом будівель, утримання та експлуатації житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, секретар міського штабу |
| ГОЛЕНКО Володимир Григорович | - головний інженер комунального підприємства Кам’янської міської ради «Тепломережі» |
| ГУБСЬКИЙ Дмитро Вікторович | - заступник голови адміністрації Південного району з питань діяльності виконавчих органів міської ради |
| ЛЕЩИНСЬКИЙ Володимир Мар’янович | - директор товариства з обмеженою відповідальністю «Оселя» (за згодою) |
| МАХАНЬКО Дмитро Анатолійович | - директор комунального підприємства Кам’янської міської ради «Управляюча компанія по обслуговуванню житлового фонду» |
| ПУЧКІН Михайло Михайлович | - заступник голови адміністрації, завідувач сектору роботи з органами самоорганізації населення адміністрації Дніпровського району |
| ТАРАДІН Андрій Леонідович | - заступник голови адміністрації Заводського району з питань діяльності виконавчих органів міської ради |
| ТОКОВИЛО Олексій Григорович | - технічний директор комунального виробничого підприємства Кам’янської міської ради «Міськводоканал» (за погодженням) |
| ЯРОВИЙ Володимир Васильович | - начальник Дніпродзержинського відділення інспекції Держенергонагляду у Дніпропетровській області (за згодою) |

Заступник міського голови

з питань діяльності  виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

виконавчого  комітету міської ради					     Т.Ж.Завгородня

Додаток 3

# до рішення виконавчого комітету 
міської ради
від  26.04.2017    №      99

# ЗАХОДИ

- щодо підготовки житлово-комунальних підприємств міста до роботи

- в осінньо-зимовий період 2017–2018 років

| № п/п | Назва заходу | Один. виміру | Кількість | Строк виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заміна ділянки трубопроводу головної тепломережі по просп.Аношкіна | м.п. | Ø530-100 | до 15.05.2017 | Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Тепломережі» |
|  | Заміна ділянки трубопроводу по вул.Квітів, 11-13 | м.п. | Ø108-140 | до 15.06.2017 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу по вул.Гайдамацькій, 5 (СЗШ №4) | м.п. | Ø159-220 | до 15.07.2017 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу по вул.С.Слісаренка, 11 | м.п. | Ø108-200 | до 15.08.2017 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу по просп.Т.Шевченка, 43-47 | м.п. | Ø108-200 | до 15.09.2017 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу по вул.Дальній, 8-2 (ТК 1/8–ТК 1/11) | м.п. | Ø133-185 | до 15.07.2017 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу по проїзду Ярославському, 2 (ТК 4/9–ТК 4/11) | м.п. | Ø108-115 | до 15.06.2017 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу по вул.Ярославській, 51-3 (ТК 4/9–ТК 4/2) | м.п. | Ø133-190 | до 15.08.2017 |  |
|  | Перенесення тепломережі по вул.В.Чорновола, 77 (ДНЗ №23) | м.п. | Ø89-50, Ду80-2 | до 15.08.2017 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу в районі СЗШ №42 | м.п. | Ø76-70 | до 15.07.2017 | Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Тепломережі» |
|  | Заміна транзитного трубопроводу по просп.І.Франка, 22 (1-7 під’їзди) | м.п. | Ø159-300, Ø57-10 | до 15.07.2017 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу по просп.Свободи, 59 | м.п. | Ø108-270 | до 15.08.2017 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу по просп.Аношкіна, 150 | м.п. | Ø108-130 | до 15.06.2017 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу по просп.Свободи, 56-58 | м.п. | Ø133-80 | до 15.09.2017 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу по вул.Миру, 16-21 | м.п. | Ø159-150 | до 15.08.2017 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу по вул.М.Лисенка, 2 (СЗШ №36) | м.п. | Ø108-160 | до 15.07.2017 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу по вул.Сачка, 19-22 | м.п. | Ø159-220 | до 15.07.2017 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу по вул.Миру, 12-16 | м.п. | Ø273-120 | до 15.09.2017 |  |
|  | Заміна ділянки магістрального трубопроводу від ТК 15/18 до ТК 15/19 | м.п. | Ø325-60 | до 15.05.2017 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу від ТК 3а/6 | м.п. | Ø219-60 | до 15.06.2017 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу біля залізничної платформи 4 км | м.п. | Ø325-80 | до 15.05.2017 |  |
|  | Поточний ремонт котла ст. №5 | один. | 1 | до 22.06.2017 | ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» |
|  | Капітальний ремонт котла ст. №7 | один. | 1 | до 14.08.2017 |  |
|  | Поточний ремонт котла ст. №8 | один. | 1 | до 01.06.2017 |  |
|  | Поточний ремонт котла ст. №1 | один. | 1 | до 20.04.2017 |  |
|  | Капітальний ремонт теплофікаційної установки (ТФУ) | один. | 1 | до 30.09.2017 |  |
|  | Підготовка санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках: - холодне водопостачання; - каналізація; - димовентиляційні канали; у тому числі за наявності підключених газових колонок | буд. м п. буд. м п. буд. кв. буд. кв. | 0 0 51 320 430 12039 276 7727 | до 01.09.2017 | Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Управляюча компанія по обслуговуванню житлового фонду» |
|  | Ремонт запірної арматури: - засувок; - вентилів | один. один. | 20 96 | до 01.09.2017 |  |
|  | Заміна запірної арматури: - засувок; - вентилів | один. один. | 10 35 | до 01.09.2017 |  |
|  | Герметизація вводів інженерних комунікацій (в житлових будинків) | один. | 48 | до 01.09.2017 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тонн | 100 | до 01.09.2017 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 1533 | до 01.09.2017 |  |
|  | Ремонт покрівель | один тис.м2 | 175 50,32 | до 01.09.2017 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів | буд. м п. | 31 16169 | до 01.09.2017 |  |
|  | Скління сходових клітин | буд. м2 | 10 56 | до 01.09.2017 |  |
|  | Підготовка електрощитових | один. | 32 | до 01.09.2017 |  |
|  | Підготовка: - горищ; - підвальних приміщень | один. один. | 600 966 | до 01.09.2017 |  |
|  | Підготовка житлових будинків з видачею паспортів готовності | один. | 1533 | до 01.09.2017 |  |
|  | Підготовка опалювальних систем | один. | 14 | до 01.09.2017 | ТОВ «Оселя» |
|  | Ремонт холодного водопостачання | один. | 14 | до 01.09.2017 |  |
|  | Ремонт системи водовідведення | один. | 14 | до 01.09.2017 |  |
|  | Ремонт електрощитових | один. | 14 | до 01.09.2017 |  |
|  | Ремонт покрівель | один. тис.м2 | 14 0,31 | до 01.09.2017 |  |
|  | Ремонт міжпанельних та температурних швів | м.п. | 207 | до 01.09.2017 |  |
|  | Підготовка елеваторних вузлів | один. | 14 | до 01.09.2017 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 47 | до 01.09.2017 |  |
|  | Підготовка: - горищ; - підвальних приміщень | один. один. | 6 14 | до 01.09.2017 |  |
|  | Перевірка димовентканалів | буд. один. | 14 1260 | до 01.09.2017 |  |
|  | Підготовка житлових будинків з видачею паспортів готовності | один. | 14 | до 01.09.2017 |  |
|  | Ремонт та заміна мереж, у тому числі: - водопроводу; - каналізації | км | 1,5 0,3 | до 01.09.2017 | Комунальне виробниче підприємство Кам’янської міської ради «Міськводоканал» |
|  | Ремонт запірної арматури | один. | 60 | до 01.09.2017 |  |
|  | Заміна запірної арматури | один. | 35 | до 01.09.2017 |  |
|  | Ремонт пожежних гідрантів | один. | 5 | до 01.09.2017 |  |
|  | Заміна пожежних гідрантів | один. | 25 | до 01.09.2017 |  |
|  | Ремонт та очищення колодязів, у тому числі: - водопровідних; - каналізаційних | один. | 130 450 | до 01.09.2017 |  |
|  | Ремонт насосних агрегатів | один. | 37 | до 01.09.2017 |  |
|  | Підготовка насосних станцій водопроводу (ВНС) | один. | 3 | до 01.09.2017 | Комунальне виробниче підприємство Кам’янської міської ради «Міськводоканал» |
|  | Підготовка насосних станцій каналізації (КНС) | один. | 17 | до 01.09.2017 |  |
|  | Підготовка очисних споруд каналізації | один. | 2 | до 01.09.2017 |  |
|  | Підготовка резервуарів чистої води | один. | 5 | до 01.09.2017 |  |
|  | Обстеження технічного стану газопроводів та споруд на них | км | 823,77 | до 01.09.2017 | Кам’янське відділення ПАТ «Дніпропетровськгаз» (за згодою) |
|  | Технічне обслуговування обладнання газорегуляторних пунктів | один. | 75 | до 01.09.2017 |  |
|  | Заміна засувок в газових колодязях | один. | 2 | до 01.09.2017 |  |
|  | Заміна обладнання газорегуляторних пунктів | один. | 1 | до 01.12.2017 |  |
|  | Заміна засувок на розподільчих газопроводах | один. | 9 | до 01.09.2017 |  |
|  | Обрізання дерев в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі напругою 0,4-6-10 кВ | км | 57,4 | до 01.09.2017 |  |
|  | Доливання масла у маслонаповнені апарати та злиття конденсату в силових трансформаторах | один. | 48 | до 01.09.2017 |  |
|  | Обрізання дерев в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі напругою 0,4-6-10 кВ | км | 57,4 | до 01.09.2017 | Дніпродзержинський район електричних мереж ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (за згодою) |
|  | Доливання масла у маслонаповнені апарати та злиття конденсату в силових трансформаторах | один. | 48 | до 01.09.2017 |  |
|  | Підготовка снігоочисників трамвайних колій | один. | 2 | до 01.09.2017 | Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Трамвай» |
|  | Заготівля посипального матеріалу | тон | 100 | до 01.09.2017 |  |
|  | Підготовка рухомого складу до експлуатації в осінньо-зимових умовах, у тому числі: - середніх; - капітальних | один. | 7 3 | до 01.09.2017 |  |
|  | Капітальний ремонт трамвайних колій | км | 1,0 | до 01.09.2017 |  |
|  | Капітальний ремонт контактних мереж | км | 0,6 | до 01.09.2017 |  |
|  | Профілактичний ремонт трамвайних колій | км | 72,6 | до 01.09.2017 |  |
|  | Профілактичний ремонт контактних мереж | км | 72,6 | до 01.09.2017 |  |
|  | Капітальний ремонт доріг | тис. м2 | 95,0 | до 01.09.2017 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради |
|  | Середній ремонт доріг | тис. м2 | 93,0 | до 01.09.2017 |  |
|  | Дрібний ремонт доріг | тис. м2 | 4,0 | до 01.09.2017 |  |
|  | Заготівля протиожеледного матеріалу | тис.тон | 10,0 | до 01.09.2017 |  |
|  | Підготовка спецавтотехніки для утримання доріг в зимовий період | один. | 20 | до 01.09.2017 |  |
|  | Забезпечення резерву: - електродроту; - електроламп 220х500 | км один. | 0,5 1000 | до 01.09.2017 |  |
|  | Ремонт покрівель | м2 | 11036 | до 01.11.2017 | Департамент з гуманітарних питань міської ради |
|  | Підготовка власних газових котелень | один. | 4 | до 01.10.2017 |  |
|  | Заміна внутрішніх мереж теплопостачання | м п. | 2736,5 | до 01.10.2017 |  |
|  | Заміна внутрішніх мереж каналізації | м п. | 910,0 | до 01.10.2017 |  |
|  | Заміна внутрішніх мереж водопостачання | м п. | 1797,0 | до 01.09.2017 |  |
|  | Заміна теплових лічильників | м2 | 4 | до 01.10.2017 |  |
|  | Заміна дерев’яних вікон на металопластикові | один. | 830,0 | до 01.12.2017 |  |
|  | Ревізія елеваторних вузлів та запірної арматури | один. | 95 | до 15.08.2017 |  |
|  | Заміна вхідних дверей | один. | 15 | до 01.09.2017 |  |
|  | Часткова заміна труб опалення | м.п. | 812 | до 01.09.2016 | Департамент охорони здоров’я та соціальної політики міської ради |
|  | Часткова заміна труб водопостачання | м.п. | 190 | до 01.09.2016 |  |
|  | Часткова заміна труб водовідведення | м.п. | 65 | до 01.09.2016 |  |
|  | Ремонт шиферної покрівлі | кв.м. | 3240 | до 01.09.2016 |  |
|  | Ремонт м’якої покрівлі | кв.м. | 100 | до 01.09.2016 |  |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

виконавчого комітету міської ради											Т.Ж. Завгородня