
КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02.05.2024                                                                                                                      № 156-р
Про підготовку до святкування 
в Кам’янській міській територіальній громаді у 2024 році Великодня та проведення днів поминання померлих 


З метою належного забезпечення в Кам’янській міській територіальній громаді святкування Великодня та проведення днів поминання померлих, керуючись п.20 ч.4 ст.42, ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити заходи щодо підготовки до святкування в Кам’янській міській територіальній громаді у 2024 році Великодня та проведення днів поминання померлих (додаються).

2. Управлінню культури міської ради інформацію про виконання цього розпорядження надати у встановленому порядку до 24.05.2024.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А. 

Міський голова                                                                         Андрій БІЛОУСОВ

Додаток

до розпорядження 

02.05.2024 № 156-р


Заходи
щодо підготовки до святкування в Кам’янській міській територіальній громаді 
у 2024 році Великодня та проведення днів поминання померлих

	№

з/п
	Назва заходу
	Строк

виконання
	Відповідальний
	Виконавець

	1.
	Забезпечення проведення необхідних робіт щодо приведення в належний санітарний стан територій, прилеглих до храмів міста та територій кладовищ (у тому числі підʼїзні шляхи, вода технічна та питна, громадські туалети)
	до

05.05.2024
11.05.2024
	Губський Д.В.

	Засядьвовк В.М.
Кучер Р.С.

	2.
	Організація транспортного обслуговування у період святкування Великодня та у дні поминання померлих (посилення графіка руху

транспорту)
	05.05.2024
11.05.2024
12.05.2024

	Чернишов О.А.
	Конельський Д.П.

	3.
	Забезпечення оприлюднення у міських засобах масової інформації графіків проведення освячення великодніх кошиків у дні святкування Великодня
	до

05.05.2024
	Колісніченко С.С.
	Задорожній І.В.

	4.
	Організація виносної торгівлі у місцях поминання

померлих
	11.05.2024
12.05.2024
	Чернишов О.А.
	Гурська М.Г.

	5.
	Забезпечення медичного обслуговування в дні святкування Великодня та у дні поминання

померлих за окремим графіком
	за окремим графіком
	Ктітарова Н.В.
	Мандзюк В.М.

	6.
	Забезпечення протипожежної безпеки у місцях великого скупчення людей у дні святкування

Великодня та у дні поминання померлих
	05.05.2024

11.05.2024

12.05.2024
	Чернишов О.А.


	Качуровський О.М.
Ярема В.П. (за згодою)

	7.
	Організація охорони громадського порядку, безпеки руху у місцях великого скупчення людей у дні святкування Великодня та у дні поминання померлих
	05.05.2024

11.05.2024

12.05.2024
	Колісніченко С.С.


	Лушпай  І.М.
Твердохліб В.М.

(за згодою)


Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів 
міської ради, керуючий справами  
виконавчого комітету міської ради                                                                 

 


Світлана КОЛІСНІЧЕНКО 
