КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

_  01.07.2024 _                                                                                                         № _  207-р _

Про організацію та проведення

в Кам’янській міській 
територіальній громаді

святкового заходу «МолоДійте»

з нагоди відзначення Дня молоді

З метою створення в Кам’янській міській територіальній громаді умов для реалізації творчого потенціалу молоді, організації її змістовного дозвілля, культурного та естетичного розвитку, реалізації молодіжної політики, відповідно до Указу Президента України від 28.07.2021 №333/2021 «Про День молоді», на виконання рішення міської ради від 22.12.2021 №475-14/VIII                «Про затвердження Програми «Молодь Кам’янської міської територіальної громади на 2022–2026 роки», керуючись п.20. ч.4. ст.42, ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести в Кам’янській міській територіальній громаді святковий захід «МолоДійте» з нагоди відзначення Дня молоді 8–10 серпня 2024 року.

2. Затвердити заходи щодо організації та проведення в Кам’янській міській територіальній громаді святкового заходу «МолоДійте» з нагоди відзначення Дня молоді (додаються).

3. Департаменту фінансів міської ради забезпечити фінансування проведення святкового заходу «МолоДійте» з нагоди відзначення Дня молоді              в межах кошторису розпорядників бюджетних коштів, затвердженого                         на зазначені цілі на 2024 рік.

4. Управлінню молоді та спорту міської ради інформацію про виконання цього розпорядження надати у встановленому порядку до 23.08.2024.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А.

Міський голова                                                                    Андрій БІЛОУСОВ

Додаток

до розпорядження

__01.07.2024__ №___207-р_

Заходи

щодо організації та проведення в Кам’янській міській територіальній громаді

святкового заходу «МолоДійте» з нагоди відзначення Дня молоді

| № п/п | Назва заходу | Строк виконання | Відповідальний | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Організація проведення робочих нарад з питання проведення святкового заходу | до 08.08.2024 | Чернишов О.А. | Івашина А.А. |
|  | Організація урочистого привітання обласними, міськими нагородами, грамотами управління молоді та спорту міської ради та цінними подарунками кращих представників молоді громади різних сфер життєдіяльності | до 08.08.2024 | Чернишов О.А. | Івашина А.А. |
|  | Забезпечення присутності на заході представників молоді та мешканців громади тощо | 08-10.08.2024 | Чернишов О.А. | Івашина А.А. |
|  | Організація проведення в рамках святкового заходу: панельної дискусії щодо можливостей для молоді в умовах сьогодення; молодіжного форуму «Разом Діємо»; урочистої церемонії нагородження кращих представників молоді; концертно-розважальної програми | 08-10.08.2024 | Чернишов О.А. | Івашина А.А. |
|  | Забезпечення в рамках святкового заходу: розроблення сценарію та програми проведення заходу; реєстрації учасників заходу; звукового-технічного та музичного супроводження заходу; придбання поліграфічної, нагородної, квіткової, канцелярської та іншої продукції; встановлення фотозони; роботи ведучого; роботи модераторів; роботи тренерів; роботи фотографа; облаштування локацій для проведення панельної дискусії, молодіжного форуму, урочистої церемонії нагородження кращих представників молоді, концертно-розважальної програми (встановлення сцени, подіуму, LED-екрану, стільців та столів, наметів, м’яких пуфів тощо); нагородження кращих представників молоді (вручення нагород, подарунків, квіткової продукції тощо) | до 08.08.2024 | Чернишов О.А. | Івашина А.А. |
|  | Організація святкового оформлення місць проведення заходу відповідно до локацій | 08-10.08.2024 | Чернишов О.А. | Івашина А.А. |
|  | Організація охорони громадського порядку під час проведення святкового заходу | 08.08.2024 | Колісніченко С.С. Твердохліб В.М. (за згодою) | Лушпай І.М. За визначенням відповідального |
|  | Забезпечення чергування медичного працівника під час заходу | 08.08.2024 | Ктітарова Н.В. | Мандзюк В.М. за визначенням відповідального |
|  | Здійснення оплати за виконання наданих послуг в рамках організації та проведення святкового заходу (оренда приміщення, звуко-технічне забезпечення, світлотехнічне забезпечення, музичне супроводження, встановлення фотозони, послуги ведучого, послуги фотографа, послуги організації концертно-розважальної програми, святкове оформлення місця проведення заходу, придбання подарунків та нагородної атрибутики, канцелярської, квіткової та поліграфічної продукції тощо) | при надходженні фінансування | Чернишов О.А. | Івашина А.А. |
|  | Висвітлення в засобах масової інформації та на офіційному вебсайті міської ради інформації щодо проведення святкового заходу | протягом серпня | Колісніченко С.С. | Задорожній І.В. |

Примітка: Забезпечення дотримання вимог законів України «Про національну безпеку України», «Про правовий режим воєнного стану» покладається на організаторів спортивно-масового  заходу.

Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів міської ради, керуючий

справами виконавчого комітету міської ради    	                                                                      	Світлана  КОЛІСНІЧЕНКО