Додаток 1 до Програми,

затвердженої рішенням

міської ради

від 23.02.2018 №1024-2/VII

(у редакції рішення

міської ради

від 31.08.2018 № 1156-26/VII)

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

щодо реалізації Міської комплексної програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
міста Кам’янське на 2018–2022 роки

тис.грн.

| № з/п | Зміст заходу | Строк виконання | Виконавець | Очікувані результати | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., по роках |  |  |  |  |  | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Загальний обсяг | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1. | Проведення роз’яснювальної та пропагандистської роботи з населенням щодо доцільності створення ОСББ (щомісячно) | 2018–2022 роки | Адміністрації районів, департамент ЖКГБ | популяризація ОСББ, підвищення обізнаності населення, створення засад для свідомого створення ефективного ОСББ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Проведення консультацій, навчання, надання методичної допомоги старшим будинків та ініціативним групам мешканців будинків щодо процедури створення та ефективного управління ОСББ (щоквартально) | 2018–2022 роки | Адміністрації районів, департамент ЖКГБ | покращення експлуатацій-них характеристик будинків, підвищення ефективності управління, збільшення кількості ОСББ | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | міський бюджет |
| 3. | Організація обговорень, нарад, круглих столів, обміну досвідом, курсів, тренінгів, семінарів, навчань | 2018–2022 роки | Департамент ЖКГБ, Адміністрації районів |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Висвітлення інформаційних матеріалів та кращого досвіду у засобах масової інформації, на офіційному сайті міської ради, через друковані матеріали (буклети, пам’ятки тощо) | 2018–2022 роки | Департамент ЖКГБ, Адміністрації районів | популяризація ОСББ, заохочення мешканців до створення ОСББ, забезпечення прозорості | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - | міський бюджет, власні кошти ОСББ, інші джерела |
| 5. | Підготовка документації для здійснення розмежування прибудинкових територій багатоквартирних будинків, в яких створено ОСББ | 2018–2022 роки | Департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно, ОСББ | забезпечення належної експлуатації будинків, встановлення меж прибудинкових територій та законного землекорис-тування | - | - | - | - | - | - | власні кошти ОСББ, інші джерела |
| 6. | Оформлення технічної документації на землекористування під багатоквартирні будинки, в яких створено ОСББ | 2018–2022 роки |  |  | - | - | - | - | - | - | власні кошти ОСББ, інші джерела |
| 7. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання ремонтів та технічного переоснащення багатоквартирних будинків, у яких створено ОСББ | 2018–2022 роки | ОСББ, департамент ЖКГБ | забезпечення належної експлуатації будинків, можливість скористатись додатковими інвестиційними програмами | - | - | - | - | - | - | власні кошти ОСББ, інші джерела |
| 8. | Реалізація проектів з ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних будинків, у яких створено ОСББ, у тому числі ремонт внутрішньо будинкових електричних мереж | 2018–2022 роки | ОСББ, департамент ЖКГБ | покращення технічного стану будинків, економія паливно-енергетичних ресурсів | 49710,0 | 1870,0 | 4870,0 | 9970,0 | 15000,0 | 18000,0 | міський бюджет |
| РАЗОМ: |  |  |  |  | 50000,0 | 2000,0 | 5000,0 | 10000,0 | 15000,0 | 18000,0 |  |

Директор департаменту житлово-

комунального господарства та

будівництва міської ради									С.Є.ПОНІЗОВ