Додаток 2

до розпорядження міського голови

від ___________№________

ЗАХОДИ

щодо організації та проведення в місті у 2018 році

музичного спортивно-технічного фестивалю «Гран-прі Кам’янське»

| № п/п | Назва заходу | Строк виконання | Відповідальний | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення робочих нарад з питання підготовки та проведення музичного спортивно-технічного фестивалю «Гран-прі Кам’янське» | до 15.09.2018 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Наволочко С.Т. |
|  | Організація прибирання території, прилеглої до місця проведення музичного спортивно-технічного фестивалю «Гран-прі Кам’янське» | до 15.09.2018 | Чернишов О.А. | Понізов С.Є. |
|  | Забезпечення перевезення, монтажу та демонтажу огорожі та подіуму для урочистого відкриття заходу | 15.09.2018 | Чернишов О.А. | Понізов С.Є. |
|  | Забезпечення розроблення та підготовки сценарію урочистого відкриття та закриття музичного спортивно-технічного фестивалю «Гран-прі Кам’янське» | до 12.09.2018 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Наволочко С.Т. |
|  | Підготовка концертної програми під час закриття музичного спортивно-технічного фестивалю «Гран-прі Кам’янське» | до 10.09.2018 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Логінська С.В. |
|  | Забезпечення проведення урочистого відкриття музичного спортивно-технічного фестивалю «Гран-прі Кам’янське» | 15.09.2018 18-00 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Наволочко С.Т. |
|  | Забезпечення роботи ведучого під час проведення музичного спортивно-технічного фестивалю «Гран-прі Кам’янське» | 15.09.2018 16.09.2018 | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Наволочко С.Т. |
|  | Забезпечення звукотехнічного обладнання заходу, встановлення генератора електричного струму, музичного супроводження та озвучення заходу в місцях його проведення | 15.09.2018 16.09.2018 | Завгородня Т.Ж. Корж В.В. (за згодою) Ярема В.П. (за згодою) | Онищенко Т.Я. Наволочко С.Т. Андрєєв Є.М. За визначенням відповідального За визначенням відповідального |
|  | Забезпечення проведення Відкритої першості міста з гірських гонок в рамках VII етапу чемпіонату України з гірських гонок | 16.09.2018 | Завгородня Т.Ж. Єженков С.П. (за згодою) | Онищенко Т.Я. Наволочко С.Т. За визначенням відповідального |
|  | Розроблення та затвердження Кам’янським відділом поліції ГУ НП в Дніпропетровській області схеми маршруту руху автоколони дорогами міського загального користування | до 03.09.2018 | Завгородня Т.Ж. Лукашов С.О. (за згодою) Єженков С.П. (за згодою) | Онищенко Т.Я. Островерх Т.К. За визначенням відповідального За визначенням відповідального |
|  | Розроблення та затвердження траси для автомобільних перегонів | до 03.09.2018 | Завгородня Т.Ж. Лукашов С.О. (за згодою) Ярема В.П. (за згодою) | Онищенко Т.Я. Островерх Т.К. Андрєєв Є.М. За визначенням відповідального За визначенням відповідального |
|  | Забезпечення огородження траси для автомобільних перегонів, роботи «маршалів» під час проведення заходу | 16.09.2018 | Чернишов О.А. Завгородня Т.Ж. Лукашов С.О. (за згодою) Чибісов В.І. (за згодою) Міхайлусь П.О. (за згодою) Єженков С.П. (за згодою) | Понізов С.Є. Долгій К.М. (за згодою) Островерх Т.К. За визначенням відповідального За визначенням відповідального За визначенням відповідального За визначенням відповідального |
|  | Розроблення та затвердження у встановленому порядку схеми організації дорожнього руху міського транспорту під час проведення автомобільних перегонів 16.09.2018 | до 03.09.2018 | Чернишов О.А. Завгородня Т.Ж. Лукашов С.О. (за згодою) | Конельський Д.П. Островерх Т.К. За визначенням відповідального |
|  | Обстеження проїжджої частини дороги за маршрутом автоколони та траси для автомобільних перегонів, виявлення недоліків та забезпечення ремонту дорожнього покриття | до 03.09.2018 | Чернишов О.А. Лукашов С.О. (за згодою) Єженков С.П. (за згодою) | Понізов С.Є. За визначенням відповідального За визначенням відповідального |
|  | Забезпечення безперебійної подачі електричного струму в місцях проведення заходу для забезпечення звукового супроводження музичного спортивно-технічного фестивалю «Гран-прі Кам’янське» | 15.09.2018 16.09.2018 | Чернишов О.А. | Понізов С.Є. |
|  | Забезпечення тимчасового перекриття дорожнього руху: - за маршрутом руху автоколони під час урочистого відкриття заходу (вулиця Республіканська (СТО «Таїті») – проспект Аношкіна – перехрестя проспекту Аношкіна – проспекту Тараса Шевченка (район магазину «Ельдорадо») – проспект Тараса Шевченка – майдан Петра Калнишевського – вулиця Г.Романової); - за маршрутом проведення автомобільних перегонів | 15.09.2018 17-15 – 18-00 16.09.2018 08-50 –18-10 | Чернишов О.А. Завгородня Т.Ж. Лукашов С.О. (за згодою) | Конельський Д.П. Островерх Т.К. За визначенням відповідального |
|  | Забезпечення безпеки руху автоколони з супроводженням колони спеціальним автомобілем поліції Кам’янського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області | 15.09.2018 | Завгородня Т.Ж. Лукашов С.О. (за згодою) | Островерх Т.К. За визначенням відповідального |
|  | Забезпечення охорони громадського порядку під час проведення музичного спортивно-технічного фестивалю «Гран-прі Кам’янське» в місцях проведення заходу | 15.09.2018 16.09.2018 | Завгородня Т.Ж. Лукашов С.О. (за згодою) | Островерх Т.К. За визначенням відповідального |
|  | Забезпечення охорони громадського порядку під час проведення музичного спортивно-технічного фестивалю «Гран-прі Кам’янське» в місцях проведення заходу силами ТОВ «Муніципальна гвардія» та ТОВ «Охоронна компанія «Цитадель» | 15.09.2018 16.09.2018 | Чернишов О.А. Литовченко В.Г. (за згодою) | Понізов С.Є. Долгій К.М. (за згодою) За визначенням відповідального |
|  | Забезпечення присутності двох екіпажів пожежно-рятувального загону під час проведення урочистого відкриття музичного спортивно-технічного фестивалю «Гран-прі Кам’янське» 15.09.2018 на майдані Петра Калнишевського та в місцях його проведення 16.09.2018 | 15.09.2018 16.09.2018 | Завгородня Т.Ж. Ярема В.П. (за згодою) | Андрєєв Є.М. За визначенням відповідального |
|  | Ужиття заходів щодо недопущення паркування приватного автотранспорту вздовж проїжджої частини по проспекту Тараса Шевченка навпроти торгівельного комплексу «ЦУМ» з метою забезпечення вільного доступу глядачів до місця урочистого відкриття заходу силами Кам’янського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області, ТОВ «Муніципальна гвардія» та ТОВ «Охоронна компанія «Цитадель» | 15.09.2018 | Чернишов О.А. Лукашов С.О. (за згодою) Литовченко В.Г. (за згодою) | Понізов С.Є. Долгій К.М. (за згодою) За визначенням відповідального За визначенням відповідального |
|  | Забезпечення встановлення біотуалетів в місці проведення автоперегонів (3 од.) | 16.09.2018 | Чернишов О.А. | Понізов С.Є. |
|  | Забезпечення медичного обслуговування та чергування двох бригад швидкої медичної допомоги під час проведення музичного спортивно-технічного фестивалю «Гран-прі Кам’янське» в місцях його проведення та роботи відділення реанімації в умовах стаціонару | 15.09.2018 16.09.2018 | Чернишов О.А. | Манаєнкова Ю.В. Мухарська Т.Ю. |
|  | Забезпечення транспортного обслуговування учасників заходу | 15.09.2018 16.09.2018 | Чернишов О.А. | Конельський Д.П. |
|  | Забезпечення інформування населення міста через засоби масової інформації щодо проведення музичного спортивно-технічного фестивалю «Гран-прі Кам’янське» | до 15.09.2018 | Завгородня Т.Ж. | Бережний Ю.А. Коровніченко В.В. |
|  | Забезпечення відкриття шлагбауму, розташованого при в’їзді на прилеглу до будівлі Кам’янської міської ради територію, під час урочистого відкриття заходу | 15.09.2018 17-30 – 19-00 | Завгородня Т.Ж. | Тесля В.І. |
|  | Забезпечення учасників заходу прапорами та символічною атрибутикою | 15.09.2018 16.09.2018 | Завгородня Т.Ж. Єженков С.П. (за згодою) | Онищенко Т.Я. За визначенням відповідального |
|  | Забезпечення оплати за: - придбання нагородної атрибутики для вручення переможцям автомобільних перегонів; - послуги з встановлення звукопідсилюючої апаратури відповідно до укладених договорів; - послуги ведучого згідно з договором цивільно-правового характеру; - послуги за виготовлення друкованої продукції: біг-бордів, програми заходу, флаєрів тощо | при надходженні фінансування | Завгородня Т.Ж. | Онищенко Т.Я. Наволочко С.Т. |

Заступник міського голови                                                                                                                                                                                                    з питань діяльності виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                                                                                Т.Ж.Завгородня